ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 июня 2014 года |  | № 120-1032 |
| --- | --- | --- |

сл. Кашары

Об утверждении Комплексного плана работы Территориальной избирательной комиссии Кашарского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области пятого созыва 14 сентября 2014 года

На основании статьи 26 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» № 67-ФЗ от 12 июня 2002 года, статьи 14 Областного закона Ростовской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» № 645-ЗС от 08 августа 2011 года,

Территориальная избирательная комиссия Кашарского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Комплексный план работы Территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области пятого созыва 14 сентября 2014 года (прилагается).

2. Возложить контроль за выполнением Комплексного плана работы Территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области на секретаря комиссии Л.Ю. Злобину.

Председатель комиссии						А.В. Артюх

Секретарь комиссии 							Л.Ю. Злобина

УТВЕРЖДЕН
постановлением территориальной избирательной комиссии

Кашарского района

Ростовской области
от 20 июня 2014 года № 120 - 1032

Комплексный план
работы Территориальной избирательной комиссии Кашарского района
на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области пятого созыва

14 сентября 2014 года

сл. Кашары

2014 год

- Основные направления деятельности.

Обеспечение подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области 14 сентября 2014 года.

Осуществление контроля за соблюдением избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации при подготовке и проведении выборов.

Оказание правовой, методической, информационной, организационно-технической помощи участковым избирательным комиссиям.

Взаимодействие с органами государственной власти и местного самоуправления по сбору данных о численности избирателей, формированию избирательных участков, определению мест для агитации, обеспечение избирательных участков помещениями, средствами связи, оборудованием.

Взаимодействие со средствами массовой информации для обеспечения открытости и гласности избирательного процесса.

Организация работы по информированности и профессиональной подготовке членов комиссий и организаторов выборов.

Организация работы по повышению правовой культуры избирателей и организаторов выборов.

Анализ деятельности комиссий, организаторов выборов в подготовке и проведении выборов.

- Вопросы для рассмотрения на заседаниях территориальной избирательной комиссии.

График проведения заседаний комиссии один раз в неделю.(пятница 14.30 часов)

Июнь 2014 г.

О плане мероприятий работы территориальной избирательной комиссии Кашарского района на II полугодие 2014 года.

А.В. Артюх, Л.Ю. Злобина, Ю.А. Пасиков, Е.А. Макогонова

О регламенте информационного наполнения страницы территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области - www.ikro/tik/kasharski

А.В. Артюх, Е.А. Макогонова

Об утверждении Комплексного плана работы территориальной избирательной комиссии Кашарского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх, Л.Ю. Злобина, Е.А. Макогонова

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района 14 сентября 2014 года.

А.В. Артюх, Л. Ю. Злобина

О перечне первичных финансовых документов, представляемых с итоговым финансовым отчетом кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кашарского района.

Е.В. Беркова

О форме подписного листа по выборам депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

О форме Сведений о размере и об источниках доходов, имуществе, принадлежащем кандидату на праве собственности, о вкладах в банках, ценных бумагах по выборам депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Е.В. Беркова, Л.Ю. Злобина

О комплекте форм документов от инициаторов выдвижения кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области.

Л.Ю. Злобина

О назначении бухгалтера территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

Об утверждении необходимого и предельного количества подписей для регистрации кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

Об организации работы «Горячей линии» при территориальной избирательной комиссии Кашарского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх

О распределении должностных обязанностей между членами территориальной избирательной комиссии Кашарского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

О персональном составе рабочих групп при территориальной избирательной комиссии Кашарского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх, Л.Ю. Злобина

О Рабочей группе при территориальной избирательной комиссии Кашарского района по контролю за соблюдением правил проведения предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина, Е.В. Беркова

О Положении о рабочей группе территориальной избирательной комиссии Кашарского района по контролю за соблюдением правил предвыборной агитации при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина, Е.В. Беркова

Об утверждении положения об Экспертном совете при территориальной избирательной комиссии Кашарского района по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх Е.В. Беркова

О персональном составе экспертного совета при территориальной избирательной комиссии Кашарского района при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх Е.В. Беркова

О назначении руководителя контрольно – ревизионной службы при ТИК Кашарского района при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх

О наделении членов территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области с правом решающего голоса полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх

Об определении филиала Сбербанка РФ для открытия кандидатами специальных избирательных счетов для формирования своих избирательных фондов в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх

О формах и порядке предоставления сведений об объемах и стоимости печатной площади, предоставленной для проведения предвыборной агитации в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Е.В. Беркова

Об утверждении графика работы членов территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на июнь 2014 года.

Л.Ю. Злобина

Об установлении размеров дополнительной оплаты труда членам территориальной избирательной комиссии, участковых избирательных комиссий, порядке и сроках выплаты дополнительной оплаты труда членам территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района, назначенных на 14 сентября 2014 года.

Л.Ю. Злобина

О распределении средств бюджета Кашарского района Ростовской области, выделенных территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области, утверждении сметы расходов территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области, участковых избирательных комиссий.

А.В. Артюх, Л.Ю.Злобина, Л.И. Савченко

О тексте и числе изготавливаемой печатной продукции для информирования избирателей в период подготовки к выборам депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области, назначенным на 14 сентября 2014 года.

А.В. Артюх, Л.Ю.Злобина

О перечне канцелярских товаров, необходимых для работы территориальной избирательной комиссии в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю.Злобина, Л.И. Савченко

О заключении договоров о полной материальной ответственности с кассиром территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области, с председателями участковых избирательных комиссий.

Л.Ю.Злобина, Л.И. Савченко

О привлечении граждан к работе в территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района, назначенных на 14 сентября 2014 года.

А.В. Артюх, Л.И. Савченко

О создании комиссии по списанию канцелярских товаров, малоценных и быстроизнашивающихся материальных ценностей.

Л.Ю. Злобина, Л.И. Савченко, Е. А. Макогонова

Об утверждении транспортных расходов территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области и участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района, назначенных на 14 сентября 2014 года.

А.В. Артюх, Л.И. Савченко

О программе обучения членов территориальной избирательной комиссии Кашарского района.

А.В. Артюх, Л.Ю. Злобина

О количестве подписей, подлежащих проверке соблюдения порядка сбора подписей кандидатами в депутаты Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

Об утверждении графика работы членов территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии на не постоянной (штатной) основе, на июль 2014 года.

Л.Ю. Злобина

О персональном составе Координационного Совета по реализации программ по информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии и повышению правовой культуры избирателей, обучению организаторов выборов, совершенствованию и развитию избирательных технологий в Кашарском районе на 2014 год.

Ю.А. Пасиков

О заключении Соглашения о взаимодействии территориальной избирательной комиссии Кашарского района и муниципального унитарного предприятия «Редакция газеты «Слава труду» Кашарского района на период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района 14 сентября 2014 года.

А.В. Артюх

О полномочиях и задачах территориальной избирательной комиссии Кашарского района по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района 14 сентября 2014 года.

А.В. Артюх

О предоставлении главой муниципального образования «Кашарский район» Ростовской области сведений об избирателях.

В.Н. Фоменко, Л.Ю. Злобина

Июль 2014 г.

О публикациях в газете «Слава труду» информации о кандидатах в депутаты Собрания депутатов Кашарского района.

Ю.А. Пасиков

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий Кашарского района Ростовской области в разрезе каждой комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх, Л.И. Савченко

О конкурсах территориальной избирательной комиссии Кашарского района.

А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков

О Плане мероприятий территориальной избирательной комиссии Кашарского района по обучению организаторов выборов при проведении выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх, Е.А. Макогонова

Об утверждении графика работы членов территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области с правом решающего голоса, работающих в комиссии на постоянной (штатной) основе, на август 2014 года.

Л.Ю. Злобина

О процедуре проведения случайной выборки для проверки подписных листов с подписями избирателей в поддержку самовыдвижения кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина, Е.А. Макогонова

О форме списка кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области по одномандатным избирательным округам, выдвигаемых избирательным объединением.

Л.Ю. Злобина

О перечне средств массовой информации и полиграфических организаций, уведомивших территориальную избирательную комиссию о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации, о готовности изготовления платных предвыборных печатных агитационных материалов кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кашарского района.

Е.А. Макогонова, Л.Ю. Злобина

Об утверждении смет расходов участковых избирательных комиссий Кашарского района Ростовской области, в разрезе каждой комиссии на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области, назначенных на 14 сентября 2014 года.

А.В. Артюх, Л.И. Савченко

О методических рекомендациях для участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Ю.А. Пасиков, Л.Ю. Злобина

Август 2014 г.

О специальных местах для размещения печатных агитационных материалов по выборам депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области, назначенных на 14 сентября 2014 года.

Л.Ю. Злобина

О проведении жеребьевки по предоставлению печатной площади в общественно – политической газете «Слава труду» на платной и бесплатной основе кандидатам в депутаты Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков

О помещениях для проведения публичных мероприятий кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков

О форме бюллетеня для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Ю.А. Пасиков, Л.Ю. Злобина

Об определении типографии для изготовления методических материалов для работы участковых избирательных комиссий в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина, Л.И. Савченко

О режиме работы участковых избирательных комиссий Кашарского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района, назначенных на 14 сентября 2014 года.

Л.Ю. Злобина

О закреплении членов территориальной избирательной комиссии Кашарского района за избирательными участками в период проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

Об установлении времени предоставления помещений для проведения предвыборной агитации посредством агитационных публичных мероприятий в период избирательной кампании выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

О рекомендациях по оформлению помещений УИК, фасадов зданий и помещений для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

Об объеме информационных материалов, размещаемых на информационном стенде в помещении для голосования либо непосредственно перед ним, о кандидатах, в депутаты Собрания депутатов Кашарского района внесенных в избирательный бюллетень.

Ю.А. Пасиков, Л.Ю. Злобина

О готовности списков избирателей для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

О тексте и числе изготавливаемых избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашарского района, 14 сентября 2014 года.

Ю.А. Пасиков, Л.Ю. Злобина

Об определении участковых избирательных комиссий Кашарского района для использования комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) на выборах депутатов Собрания депутатов Кашарского района, назначенных на 14 сентября 2014 года.

А.В. Артюх, Л.Ю. Злобина

О месте и времени передачи избирательных бюллетеней для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашарского района членам территориальной избирательной комиссии от полиграфической организации.

Л.Ю. Злобина

Об утверждении графика работы членов территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области с правом решающего голоса работающих в комиссии не на постоянной (штатной) основе, на сентябрь 2014 года.

Л.Ю. Злобина

О формах протокола об итогах голосования, увеличенных формах протоколов и формах сводных таблиц по выборам депутатов Собрания депутатов Кашарского района, назначенным на 14 сентября 2014 года.

Л.Ю. Злобина

О количестве избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным комиссиям, для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

О количестве специальных знаков (марок) для избирательных бюллетеней, передаваемых участковым избирательным комиссиям, для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

О схеме связи участковых избирательных комиссий Кашарского района по передаче территориальной избирательной комиссии Кашарского района информации о ходе голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашарского района 13 – 14 сентября 2014 года.

Л.Ю. Злобина, Е.А. Макогонова

О маршрутах движения при доставке выборной документации участковыми избирательными комиссиями Кашарского района 14 – 15 сентября 2014 года.

А.В. Артюх, Л.Ю. Злобина

Сентябрь 2014 г.

О порядке действий членов участковой избирательной комиссии при возникновении на избирательном участке в день голосования ситуации, требующей прекращения избирательного процесса.

А.В. Артюх, Л. Ю. Злобина

О порядке работы членов территориальной избирательной комиссии Кашарского района в день голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашарского района 14 сентября 2014 года.

Л.Ю. Злобина

О рабочей группе по контролю за внесением данных по итогам голосования в систему ГАС «Выборы» на выборах депутатов Собрания депутатов Кашарского района 14 сентября 2014 года.

Л.Ю. Злобина

О графике приема избирательной документации по итогам выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

О графике сдачи финансовых отчетов председателями участковых избирательных комиссий Кашарского района.

Л.Ю. Злобина, Л.И. Савченко

О количестве переносных ящиков, используемых участковыми избирательными комиссиями для проведения голосования вне помещения для голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

О назначении ответственных за пожарную безопасность на избирательных участках в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина

О выплате на питание членам территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области в день голосования на выборах депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина, Л.И. Савченко

О проверке КРС при ТИК Кашарского района целевого использования денежных средств, выделенных ТИК и УИК для проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх, Е.В. Беркова

Об использовании списков избирателей, участников референдума для уточнения сведений, находящихся в Регистре избирателей.

Л.Ю. Злобина, В.Н. Фоменко

Октябрь 2014 г.

О премировании по итогам проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района членов территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области с правом решающего голоса.

Ю.А. Пасиков, Л.Ю. Злобина, Л.И. Савченко

О вознаграждении привлеченных специалистов контрольно – ревизионной службы при ТИК Кашарского района за период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

Л.Ю. Злобина, Е.В. Беркова, Л.И. Савченко

Об утверждении финансового отчета о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области на подготовку и проведение выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

А.В. Артюх, Л. И. Савченко

III. Обеспечение функционирования избирательной системы.

Организация контроля за выполнением календарных планов основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района 14 сентября 2014 года.

| июнь – ноябрь | Л.Ю. Злобина |
| --- | --- |

Организация контроля за выдвижением, регистрацией (отказе в регистрации) кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кашарского района.

| июнь – август | Л.Ю. Злобина |
| --- | --- |

Взаимодействие с местными отделениями политических партий по вопросам участия в выборах депутатов Собрания депутатов Кашарского района, 14 сентября 2014 года.

| июнь – октябрь | А.В. Артюх |
| --- | --- |

Оказание организационно-методической помощи участковым избирательным комиссиям в период подготовки и проведения выборов 
14 сентября 2014 года.

| Весь период | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков, Л.Ю. Злобина, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Организация контроля за проведением предвыборной агитации кандидатов в депутаты Собрания депутатов Кашарского района.

| июнь – октябрь | Е.В. Беркова, Ю.А. Пасиков, С.Ю. Голиков |
| --- | --- |

Организация контроля за ведением избирательных счетов кандидатов.

| июнь – октябрь | Е.В. Беркова, КРС при ТИК |
| --- | --- |

Выезд членов территориальной избирательной комиссии Кашарского района для проверки подготовки помещений избирательных участков и оказания помощи в организации работы участковых избирательных комиссий.

| июль – октябрь | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков |
| --- | --- |

Организация контроля за своевременным предоставлением изменений в списках избирателей соответствующими организациями и службами, участковыми избирательными комиссиями.

| Весь период | А.В. Артюх, В.Н. Фоменко, Л.Ю. Злобина |
| --- | --- |

Организация работы по изготовлению печатных материалов для проведения выборов 14 сентября 2014 года.

| август – сентябрь | А.В. Артюх, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Контроль за обеспечением финансирования выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района 14 сентября 2014 года.

| июнь – июль | А.В. Артюх, Л.И. Савченко |
| --- | --- |

Организация обучения членов участковых избирательных комиссий и других участников избирательного процесса.

| август – сентябрь | Члены ТИК |
| --- | --- |

Разработка схемы связи с участковыми избирательными комиссиями по передаче информации о ходе голосования 14 сентября 2014 года.

| сентябрь – октябрь | А.В. Артюх, Л.Ю. Злобина |
| --- | --- |

Проведение и контроль за ходом голосования и подведением итогов голосования 14 сентября 2014 года.

| сентябрь | Члены ТИК |
| --- | --- |

Прием избирательной документации по итогам выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района 14 сентября 2014 года.

| сентябрь – октябрь | Члены УИК |
| --- | --- |

Сдача избирательной документации по итогам голосования 14 сентября 2014 года в ИКРО.

| сентябрь – октябрь | А.В. Артюх, Л.Ю. Злобина |
| --- | --- |

Прием финансовых отчетов от участковых избирательных комиссий.

| сентябрь – октябрь | А.В. Артюх, Л.И. Савченко |
| --- | --- |

Организация проверки финансовых отчетов КРС при ТИК.

| сентябрь – ноябрь | Е.В. Беркова, сотрудники КРС |
| --- | --- |

Сдача финансовых отчетов в ИКРО.

| октябрь – ноябрь | А.В. Артюх, Л.И. Савченко |
| --- | --- |

Подготовка аналитических материалов и выборной статистики по результатам выборов 14 сентября 2014 года.

| сентябрь – ноябрь | Члены ТИК |
| --- | --- |

Подготовка плана работы территориальной избирательной комиссии 
на I полугодие 2014 года.

| декабрь | А.В. Артюх |
| --- | --- |

IV. Мероприятия по выполнению комплекса мер по повышению правовой культуры, информационно-разъяснительной деятельности, обучению организаторов выборов.

Реализация мероприятий Программы информационно – разъяснительной деятельности территориальной избирательной комиссии Кашарского района в период подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района.

1. Повышение профессиональной квалификации организаторов и участников избирательного процесса.

Проведение семинаров (в том числе выездных) с членами ТИК, руководителями участковых избирательных комиссий, членами КРС. (по особым планам.

| июнь – октябрь | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков, Л. Ю. Злобина, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Организация правового обучения представителей отделений политических партий, кандидатов и их представителей, представителей СМИ.

| июль – октябрь | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков, Л. Ю. Злобина, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Обучение кандидатур для назначения наблюдателями.

| июль – сентябрь | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков, Л. Ю. Злобина, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Проведение семинаров с представителями государственных органов и органов местного самоуправления, участвующих в подготовке и проведении выборов (по особому плану)

| июль - август | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков, Л. Ю. Злобина, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Формирование резерва кадров территориальных и участковых избирательных комиссий

| июль – август | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков, Л. Ю. Злобина, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Проведение конкурса среди участковых избирательных комиссий на лучшую организацию работы по подготовке и проведению выборов - 2014

| По собственному плану – в период выборов | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков, Л. Ю. Злобина, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

2. Повышение правовой культуры избирателей, в том числе молодых и будущих избирателей.

Участие в конкурсах, проводимых Избирательной комиссией Ростовской области.

| Весь период | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков, Отдел образования |
| --- | --- |

Проведение территориальных конкурсов на лучшую публикацию в СМИ

| май – ноябрь | Избирательная комиссия, редакция СМИ |
| --- | --- |

Создание «Клубов избирателей, патриотического воспитания и т.д.» для разных категорий граждан

| март – август | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков, Отдел образования, школьные, дошкольные учреждения |
| --- | --- |

Мероприятия для избирателей старшего возраста: акции «Мы – граждане России!», «Передаем эстафету молодым» и т.д., приуроченные ко дню голосования на выборах 2014.

| август | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков, Председатели УИК, отделы социальной защиты населения, образования, культуры |
| --- | --- |

Проведение с органами местного самоуправления, управления образования, культуры мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в избирательный процесс: в организации деятельности органов школьного самоуправления, работы «Клубов», молодежных викторин, заочных олимпиад и др.

| август - сентябрь | А.В. Артюх. Ю.А. Пасиков, Молодежный парламент, отделы культуры, образования |
| --- | --- |

Проведение Дней молодого избирателя, посвященных торжественной выдаче паспортов гражданина Российской Федерации

| В течении всего периода по собственному плану | Члены ТИК, Глава района, отдел УФМС, отдел по социальным вопросам администрации района |
| --- | --- |

Оказание помощи в деятельности и проведение мероприятий (по отдельным планам) Молодежного парламента при Собрании депутатов Кашарского района.

| Весь период | Члены ТИК, Молодежный парламент |
| --- | --- |

Организация тематических передвижных выставок: - «Мир демократии: история и развитие «Кашарский район», - «Демократия и выборы на Дону: история и современность».

| По плану ТИК | Ю.А. Пасиков |
| --- | --- |

Проведение информационных встреч, семинаров с учащимися старших классов по проблемам участия молодежи в политической жизни

| август - октябрь | Ю.А. Пасиков, Члены ТИК |
| --- | --- |

Проведение деловой игры по выборам Президента детского летнего оздоровительного лагеря «Чайка».

| август | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков, Отдел по социальным вопросам администрации района |
| --- | --- |

3. Информационно – разъяснительная деятельность.

Создание системы информирования граждан об основных принципах и формах участия в избирательном процессе с использованием ИРД (по разработанной методике).

| Май | А.В. Артюх Ю.А. Пасиков |
| --- | --- |

Освещение работы избирательных комиссий по текущей деятельности, подготовке и проведению избирательных кампаний – 2014 г., организация циклов печатных материалов в газете «Слава труду».

| Весь период | Ю.А. Пасиков, редакция газеты |
| --- | --- |

Совместное издание с редакцией газеты «Слава труду» «Вестника избирателя» ТИК с материалами по подготовке и проведению выборов.

| Весь период | Ю.А. Пасиков, редакция газеты |
| --- | --- |

Организация единых информационных дней в трудовых коллективах, на собраниях избирателей по новациям избирательного законодательства и практике его применения (по планам территориальной избирательной комиссии).

| июль – сентябрь | А.В. Артюх, Ю.А. Пасиков, члены ТИК |
| --- | --- |

Систематическое пополнение информации на сайте ТИК.

| Весь период | А.В. Артюх, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Проведение совещаний и постоянных консультаций: - с отделом культуры, органами местного самоуправления муниципального образования, сельских администраций по вопросам избирательных кампаний – 2014 года и реализация мероприятий по повышению правовой культуры; - руководителями правоохранительных органов и других государственных  органов, органов местного самоуправления по вопросам ведения Реестра избирателей Кашарского района, а так же по вопросам содействия избирательной комиссии в организации ее работы в ходе подготовки и проведения на территории Кашарского района – 2014; - с органами суда, прокуратуры, МВД в части обеспечения избирательных прав и соблюдения законодательства в ходе подготовки и проведения избирательных кампаний 2014. .

| сентябрь | Члены ТИК, органы местного самоуправления |
| --- | --- |

4. Внедрение в практику новых избирательных технологий.

Создание и пополнение страницы сайта Молодежного парламента при Собрании депутатов Кашарского района. Активное  их использование при осуществлении информационно – разъяснительной деятельности (по особому плану).

| Весь период | А.В. Артюх, Е.А. Макогонова, Молодежный парламент |
| --- | --- |

Оказание организационной, технической и иной помощи Молодежному парламенту по совершенствованию их страницы в сети «Интернет» и активному привлечению к информационно – разъяснительной деятельности.

| Весь период | А.В. Артюх, Е.А. Макогонова, Молодежный парламент |
| --- | --- |

Осуществление онлайн – трансляций заседаний избирательных комиссий разного уровня, семинаров, совещаний, пресс – конференций, круглых столов с отделениями политических партий, брифингов и иных мероприятий избирательных комиссий в сети Интернет.

| Весь период | А.В. Артюх, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Перевод основных изданий избирательной комиссии в электронный вид и публикация их в сети Интернет.

| Весь период | А.В. Артюх, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Размещение информационных материалов избирательной комиссии в социальных сетях.

| Весь период | А.В. Артюх, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Создание телефонных и электронных «горячих линий»

| Весь период | А.В. Артюх, Члены ТИК |
| --- | --- |

Создание информационного центра избирательной комиссии по масштабному информированию всех участников избирательного процесса о ходе голосования и его итогах, результатах выборов с использованием как традиционных технологий, так и средств вычислительной техники.

| июль - август | А.В. Артюх, Ю. А. Пасиков, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Информирование избирателей о ходе и предварительных итогах голосования на основе данных ГАС «Выборы» через сайт избирательной комиссии.

| Сентябрь - октябрь | А.В. Артюх, В.Н. Фоменко, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Онлайн – трансляция в Интернет процесса голосования с отдельных избирательных участков, множественное отображение видеопотоков на мониторах в информационном центре избирательной комиссии.

| Сентябрь - октябрь | А.В. Артюх, В.Н. Фоменко, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Разъяснение и применение модернизации процесса голосования с внедрением комплексов средств автоматизации на избирательных участках Ростовской области экспериментального применения электронного голосования.

| Весь период | Члены ТИК |
| --- | --- |

5. Издательская деятельность и деятельность по формированию электронных ресурсов.

Издание методического сборника с материалами победителей территориальных конкурсов.

| Ноябрь - декабрь | А.В. Артюх, Ю. А. Пасиков, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Подготовка электронных макетов и издание собственных информационных плакатов, листовок, буклетов и др.

| июнь - август | А.В. Артюх, Ю. А. Пасиков, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Распространение документальных видеофильмов, информационно – разъяснительных аудио – и видеороликов по вопросам организации и проведения выборов предоставленных, ИКРО.

| август - сентябрь | А.В. Артюх, Ю. А. Пасиков, Е.А. Макогонова |
| --- | --- |

Распространение мультимедийных изданий по вопросам избирательного процесса на компакт – дисках, предоставленных ЦИК, ИКРО.

| Весь период | Члены ТИК |
| --- | --- |