ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 18 июля 2014 года |  | № 125-1077 |
| --- | --- | --- |

сл. Кашары

О Плане мероприятий Территориальной избирательной комиссии Кашарского района по обучению организаторов выборов в 2014 году

Для повышения профессионального уровня организаторов и участников выборного процесса, для своевременной и качественной организации подготовки и проведения выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области пятого созыва, назначенных на 14 сентября 2014 года, обеспечения четкой и оперативной работы комиссии, соблюдения положений и норм избирательного законодательства,

Территориальная избирательная комиссия Кашарского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить План мероприятий Территориальной избирательной комиссии Кашарского района по обучению организаторов выборов в 2014 году (прилагается).

- Контроль за выполнением данного постановления возложить на заместителя председателя комиссии Ю.А. Пасикова.

Председатель комиссии						А.В. Артюх

Секретарь комиссии 							Л.Ю. Злобина

Утвержден

постановлением Территориальной избирательной комиссии

Кашарского района

от 18 июля 2014 года № 125-1077

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

Территориальной избирательной комиссии Кашарского района по обучению организаторов выборов

в 2014 году

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение | Форма проведения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. Организационные мероприятия по обучению организаторов и участников выборов |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Разработать и утвердить на заседании комиссии план мероприятий ТИК по обучению организаторов и участников выборов. | июль | Злобина Л.Ю. Макогонова Е.А. | заседание комиссии |  |
| 1.2. | Разработать и утвердить на заседании комиссии Программы обучения, графики проведения семинаров. | июль | Злобина Л.Ю. Макогонова Е.А. | заседание комиссии |  |
| 1.3. | Утвердить список преподавательского состава | июль | Злобина Л.Ю. Макогонова Е.А. | заседание комиссии |  |
| 1.4. | Провести встречи с кандидатами, руководителями политических партий, СМИ по формированию группы для обучения (членов комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателей) | июль - август | Артюх А.В. | в режиме совещания |  |
| 1.5. | Формирование групп для обучения руководителей и членов УИК. | август | Злобина Л.Ю. Макогонова Е.А. |  |  |
| 1.6. | Подготовка методических материалов для проведения занятий. | август | Злобина Л.Ю. Макогонова Е.А. |  |  |
| 1.7. | Проведение занятий в группах: 1. Руководителей УИК. 2. Членов УИК с правом решающего голоса. 3. Членов комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей. | август - сентябрь | Артюх А.В. Пасиков Ю.А. Злобина Л.Ю. | Семинарские занятия, лекции, практические занятия, тренинги, тренировки |  |
| 2. Методическая работа |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Подготовка методических рекомендаций для проведения занятий на основании программ, разработанных ЦИК РФ и ИК РО | август | Злобина Л.Ю. Макогонова Е.А. |  |  |
| 2.2. | Разработка сценариев деловых игр по организации работы комиссий в день голосования, решению нестандартных ситуаций. | сентябрь | Злобина Л.Ю. Макогонова Е.А. |  |  |
| 2.3. | Подготовка методических материалов для проведения практических занятий по оформлению документации, заполнения протокола УИК об итогах голосования. | сентябрь | Злобина Л.Ю. Макогонова Е.А. |  |  |
| 3. Организация учебного процесса |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение занятий в группах руководителей УИК. | август-сентябрь | Артюх А.В. Пасиков Ю.А. Злобина Л.Ю. | Семинарские занятия, лекции, практические занятия, тренинги, тренировки |  |
| 3.2. | Проведение занятий в группах членов УИК с правом решающего голоса. | август-сентябрь | Председатели УИК | Семинарские занятия, лекции, практические занятия, тренинги, тренировки |  |
| 3.3. | Проведение занятий с членами комиссий с правом совещательного голоса, наблюдателями. | август-сентябрь | Артюх А.В. | Семинарские занятия, лекции |  |
| 3.4. | Проведение итоговых занятий. | сентябрь | Артюх А.В. |  |  |
| 4. Материально – техническое обеспечение |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Изготовление методических пособий и раздаточного материала. | июль-сентябрь | Злобина Л.Ю. Макогонова Е.А. |  |  |

Секретарь Территориальной избирательной комиссии

Кашарского района 												Л. Ю. Злобина