ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 28 декабря 2012 года |  | № 88-930 |
| --- | --- | --- |

сл. Кашары

О плане мероприятий по формированию участковых избирательных комиссий, избирательных участков, участков референдума сроком на пять лет.

В соответствии с Федеральным законом от 02 октября 2012 года 
№ 157-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О политических партиях» и Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», постановлением ЦИК РФ от 17 февраля 2010 г. № 192/1337 – 5 
«О методических рекомендациях, о порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных комиссий» в редакции Постановления ЦИК РФ от 05 декабря 2012 г. № 152/1138-6 необходимо сформировать составы участковых избирательных комиссий на постоянной основе сроком на пять лет.

В соответствии со ст.27, 28 Федерального закона №67-ФЗ от 12 июня 2002 г. «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,

Территориальная избирательная комиссия Кашарского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить план мероприятий территориальной избирательной комиссии Кашарского района по формированию составов участковых избирательных комиссий избирательных участков, участков референдума на постоянной основе сроком на пять лет (прилагается).

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя комиссии А.В. Артюх.

Председатель комиссии						А.В. Артюх

Секретарь комиссии 							Л.Ю. Злобина

Утвержден

на заседании ТИК Кашарского района

постановлением от 28 декабря 2012 года № 88 – 930

ПЛАН

основных мероприятий территориальной избирательной комиссии Кашарского района по формированию участковых избирательных комиссий, резерва участковых избирательных комиссий, избирательных участков, участков референдума сроком на пять лет.

| № п/п | Мероприятие | Дата проведения | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Принятие решения о создании рабочей группы, по приему предложений кандидатур членов УИК (резерва составов УИК) и проверке сведений о кандидатах и резерв УИК | декабрь 2012 года | территориальная избирательная комиссия Кашарского района |
| 2 | Согласование образования избирательных участков на территории Кашарского района сроком на 5 лет при подготовке постановления главы Кашарского района | январь 2013 года | территориальная избирательная комиссия Кашарского района |
| 3 | Утверждение информационного сообщения о приеме предложений по кандидатурам членов УИК с правом решающего голоса (в резерв составов УИК) | январь 2013 года | территориальная избирательная комиссия Кашарского района |
| 4 | Опубликование в общественно – политической газете «Слава труду» и размещение на сайте ТИК информационного сообщения | январь 2013 года | Председатель ТИК А.В. Артюх Инспектор ТИК Е.А. Макогонова |
| 5 | Определение даты заседания территориальной избирательной комиссии по формированию составов и назначению председателей участковых избирательных комиссий, утверждению составов участковых избирательных комиссий | январь 2013 года | территориальная избирательная комиссия Кашарского района |
| 6 | Подготовка документов по формированию составов участковых избирательных комиссий | январь 2013 года | Секретарь ТИК Л.Ю. Злобина Инспектор ТИК Е.А. Макогонова |
| 7 | Направление постановления главы района «Об образовании избирательных участков» и информационного сообщения о формировании составов УИК в ИК РО | январь 2013 года | Инспектор ТИК Е.А. Макогонова |
| 8 | Проведение круглого стола с местными отделениями политических партий, общественными организациями по особенностям формирования составов УИК | январь 2013 года | Председатель ТИК А.В. Артюх |
| 9 | Проведение консультаций по порядку выдвижения кандидатур в составы УИК и оформлению соответствующих документов | январь 2013 года | Рабочая группа ТИК |
| 10 | Организация работы «Горячей линии» | январь – февраль 2013 года | Председатель ТИК А.В. Артюх |
| 11 | Прием документов субъектов выдвижения по кандидатурам в состав УИК | в течение 30 дней со дня опубликования информационного сообщения | Рабочая группа ТИК |
| 12 | Обработка поступивших документов в ТИК, проверка сведений о кандидатах в состав участковых избирательных комиссий и соответствия представленным документов на соответствие требованиям действующего законодательства. | январь – апрель 2013 года | Рабочая группа ТИК |
| 13 | Проведение заседания ТИК по вопросу формирования составов УИК и назначение председателей УИК сроком на 5 лет | апрель 2013 года | территориальная избирательная комиссия Кашарского района |
| 14 | Проведение первых заседаний участковых избирательных комиссий нового состава | После формирования участковых избирательных комиссий | Члены территориальной избирательной комиссии Кашарского района, Председатели УИК |
| 15 | Направление постановления территориальной избирательной комиссии в Избирательную комиссию Ростовской области о кандидатурах для зачисления в резерв участковых избирательных комиссий | не позднее чем через 30 дней после формирования УИКов | Секретарь ТИК Л.Ю. Злобина |