ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

| 20 июня 2014 года |  | № 120-1033 |
| --- | --- | --- |

сл. Кашары

Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области пятого созыва 14 сентября 2014 года

В соответствии со статьей 5 Областного закона Ростовской области «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» № 645-ЗС от 08 августа 2011 года планируется назначение выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области пятого созыва на 14 сентября 2014 года. В целях выполнения календарных сроков избирательных процедур проведения указанных выборов,

Территориальная избирательная комиссия Кашарского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области пятого созыва 14 сентября 2014 года (прилагается).

- Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя Территориальной избирательной комиссии Кашарского района А.В. Артюх.

Председатель комиссии						А.В. Артюх

Секретарь комиссии 							Л.Ю. Злобина

Приложение № 1

к постановлению

территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области

от 20 июня 2014 года № 120 - 1033

Календарный план

основных мероприятий по подготовке и проведению выборов

депутатов Собрания депутатов Кашарского района Ростовской области

(пятого созыва)

14 сентября 2014 года

| № п/п |  | Содержание мероприятий | Срок исполнения |  | Дата исполнения |  | Закон |  | Исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  |
|  |  | Назначение выборов депутатов представительного органа муниципального образования | Не ранее, чем за 90 дней и не позднее, чем за 80 дней до дня голосования |  | Не ранее 15 июня и не позднее 25 июня 2014 г. |  | ч. 1,3 ст. 5 Областного закона № 645-ЗС от 08.08.2011г. «О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области» (далее - Областной закон) |  | Представительный орган муниципального образования |  |
|  |  | Официальное опубликование в СМИ решения о назначения выборов | Не позднее, чем через 5 дней со дня принятия решения о назначении выборов. Не позднее 29 июня 2014 г. |  | Дата исполнения вносится после официального опубликования |  | ч. 2 ст. 5 Областного закона |  | Представительный орган муниципального образования |  |
| Избирательные участки. Списки избирателей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Опубликование в СМИ списков избирательных участков | Не позднее, чем за 40 дней до дня голосования |  | Не позднее 4 августа 2014 г. |  | ч. 7 ст. 19 № 67 – ФЗ от 12.06.2002 |  | Глава муниципального образования |  |
|  |  | Направление сведений в территориальную избирательную комиссию о зарегистрированных избирателях для составления списков избирателей | Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов, а если соответствующая избирательная комиссия не сформирована – сразу после её образования |  |  |  | ч.9, ч.10 ст. 7 Областного закона |  | Глава муниципального района |  |
|  |  | Передача по акту первых экземпляров списков избирателей участковым избирательным комиссиям | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования |  | Не позднее 3 сентября 2014г. |  | ч. 16 ст.7 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Уточнение списка избирателей участковой избирательной комиссией | За 10 дней до дня голосования |  | с 3 сентября 2014 г. |  | ч. 17, ч.18 ст.7 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Представление списка избирателей для ознакомления избирателей и его дополнительного уточнения | За 10 дней до дня голосования |  | с 3 сентября 2014 г. |  | ч. 18 ст. 7 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Представление в ТИК сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах, которые будут находиться в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений, но не позднее, чем за 4 дня до дня голосования |  | Не позднее 09 сентября 2014 г. |  | ч. 20 ст. 7 Областного закона |  | Руководители больниц, санаториев, домов отдыха, мест содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других мест временного пребывания |  |
|  |  | Направление в соответствующую УИК сведений о гражданах обладающих активным избирательным правом, находящихся в местах временного пребывания, где не образуются избирательные участки | Сразу после получения сведений |  |  |  | ч.20 ст.7 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Проверка заявления гражданина РФ, обладающего активным избирательным правом на выборах, о включении его в список избирателей, о любой ошибке или неточности в сведениях о нем, внесенных в список избирателей. | Не позднее 24 часов, а в день голосования в течении 2-х часов с момента обращения, но не позднее момента окончания голосования |  |  |  | ч. 21 ст. 7 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |
|  |  | Рассмотрение жалобы на решение участковой избирательной комиссии по вопросу не включения либо исключения избирателей из списка избирателей | В трехдневный срок, а за три дня и менее дня до дня голосования и в день голосования немедленно |  |  |  | ч. 21 ст. 7 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия, суд (по месту нахождения УИК) |  |
|  |  | Направление в участковую избирательную комиссию личного письменного заявления избирателя о включении его в список избирателей по месту его временного пребывания | Не позднее чем за 3 дня до дня голосования |  | Не позднее 10 сентября 2014 г. |  | ч. 22 ст. 7 Областного закона |  | Избиратели обладающие активным избирательным правом на территории избирательного округа |  |
|  |  | Подписание списка избирателей участковой избирательной комиссией | Не ранее 19 часов и не позднее 20 часов дня, предшествующего дню голосования |  | не ранее 19 час. и не позднее 20 час. 13 сентября 2014 |  | ч. 17 ст.7 Областного закона |  | Участковые избирательные комиссии |  |
| Избирательные комиссии. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Начало работы территориальной избирательной комиссии | Со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  | ч.2 ст.12 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Опубликование решения территориальной комиссии об исполнении полномочий окружных комиссий | После согласования с ИКРО, не позднее чем за 97 дней до дня голосования |  | Не позднее 08 июня 2014 г. |  | ч. 3 ст. 12 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
| Выдвижение и регистрация кандидатов, списков кандидатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Принятие решения о выдвижении кандидатов, областных списков кандидатов на съезде (конференции, собрании) избирательного объединения |  |  |  |  |  |  | Избирательное объединение |  |
|  |  | Начало выдвижения кандидатов в депутаты представительного органа муниципального образования | Не ранее чем за 63 дня до дня голосования |  | Не ранее 12 июля 2014 г. |  | ч. 7 ст. 21 Областного закона |  | Гражданин РФ путем самовыдвижения, избирательные объединения |  |
|  |  | Принятие решения о заверении (отказе в заверении), списка кандидатов по одномандатным избирательным округам | В течение 3 дней со дня приема документов |  |  |  | ст. 25 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения заверенной копии областного списка кандидатов | В течение 3 дней с момента принятия решения |  |  |  | ст. 25 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Начало сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов | Со дня, следующего за днем получения территориальной комиссией уведомления о выдвижении кандидата |  |  |  | ч. 2 ст. 27 Областного закона |  | Дееспособные граждане Российской Федерации, достигшие к моменту сбора подписей возраста 18 лет |  |
|  |  | Последний срок представления документов для регистрации | Не позднее, чем за 43 дня до дня голосования До 18 часов |  | не позднее 01 августа 2014 года до 18 часов |  | ч. 4 ст. 28 Областного закона |  | Кандидат, уполномоченный представитель избирательного объединения |  |
|  |  | Предоставление информации (ответов) на представления территориальной избирательной комиссии о результатах проверки сведений, содержащихся в подписных листах | В течение пяти дней |  |  |  | ч. 2 ст. 29 Областного закона |  | Соответствующие органы |  |
|  |  | Уведомление кандидатов о выявлении неполных сведений о кандидатах или несоблюдение требований закона к оформлению документов | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии по вопросу регистрации кандидата |  |  |  | ч. 2 ст. 30 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Внесение кандидатом уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о нем в соответствии с требованием закона | Не позднее чем за 1 день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата |  |  |  | ч. 2 ст. 30 Областного закона |  | Кандидаты, избирательное объединение |  |
|  |  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения копии протокола о проверке подписных листов | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации этого кандидата. |  |  |  | п.13 ст.29 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения вместе с копией протокола о проверке подписных листов, заверенные копии ведомостей проверки подписных листов, а также копии официальных документов, на основании которых подписи признаны недействительными или недостоверными | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос об отказе в регистрации этого кандидата. |  |  |  | п.13 ст.29 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Принятие решения территориальной комиссией о регистрации кандидата либо об отказе в регистрации кандидата | В течение 10 дней после приема необходимых для регистрации кандидата документов |  |  |  | ч.3,4 ст. 30 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Окончание регистрации кандидатов в депутаты | В течение 10 дней после окончания приема необходимых для регистрации документов в соответствии с ч. 1 ст. 28 Областного закона |  | 10 августа 2014 г. |  | ч. 3,4 ст. 30 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Выдача удостоверения о регистрации кандидата с указанием даты и времени | После заседания комиссии |  |  |  | п.13 ст.30 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Передача данных о зарегистрированных кандидатах в соответствии с ч. 8 ст. 54 ОЗ: а) в Избирательную комиссию РО б) в СМИ | Немедленно В двухдневный срок после регистрации кандидата |  |  |  | ч.14 ст. 30 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Выдача кандидату, уполномоченному представителю избирательного объединения, выдвинувшего кандидата, копии решения в случае отказа в регистрации | В течение одних суток с момента принятия решения об отказе в регистрации |  |  |  | ч.8 ст. 30 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
| Статус кандидатов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Представление в территориальную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатуры | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования, а при вынуждающих обстоятельствах не позднее чем за один день |  | Не позднее 08 сентября 2014г. Не позднее 12 сентября 2014г |  | ч.15 ст. 30 Областного закона |  | Кандидаты в депутаты |  |
|  |  | Отзыв выдвинутого кандидата по решению органа избирательного объединения | Не позднее, чем за пять дней до дня голосования |  | Не позднее 08 октября 2012г |  | ч.17 ст. 30 Областного закона |  | Избирательные объединения |  |
|  |  | Уведомление об аннулировании регистрации кандидата | Незамедлительно |  |  |  | ч. 18 ст. 30 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Регистрация доверенных лиц кандидатов (до пяти (5) доверенных лиц) | В течение трех дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) и заявления самого гражданина о согласии быть доверенным лицом |  |  |  | ч. 1 ст. 34 Областного закона |  | Территориальная избирательная комиссия |  |
|  |  | Назначение по одному члену комиссии с правом совещательного голоса в территориальную комиссию | Со дня представления документов на регистрацию |  |  |  | ст.18 Областного закона |  | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов |  |
|  |  | Назначение по одному члену избирательной комиссии с правом совещательного голоса в участковые избирательные комиссии | После регистрации кандидата |  |  |  | ст. 18 Областного закона |  | Кандидаты |  |
|  |  | Представление в территориальную комиссию заверенной копии приказа об освобождении кандидата на время его участия в выборах от выполнения служебных обязанностей (для находящихся на государственной и муниципальной службе, либо работников СМИ) | Не позднее, чем через 5 дней со дня регистрации |  |  |  | ч. 2 ст. 32 Областного закона |  | Лица, указанные в ч.2 ст.29 Областного закона, с учетом положений второго предложения ч.2 ст.29 |  |
| Информирование избирателей. Предвыборная агитация. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Оповещение избирателей о времени и месте голосования |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования |  | Не позднее 03 сентября 2014г. | ч. 2 ст. 55 Областного закона |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Направление в СМИ для опубликования информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов |  | Периодически до дня голосования на выборах |  |  | ч.8 ст.50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Публикация в СМИ информации о поступлении и расходовании средств избирательных фондов |  | Периодически до дня голосования на выборах |  | В течение трех дней со дня получения из ТИК | ч. 8ст.50 Областного закона |  |  | СМИ |
|  |  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления |  |  | ч. 10 ст. 50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Начало предвыборной агитации кандидатов |  | Со дня выдвижения кандидатов |  |  | ч.1 ст.40 Областного закона |  |  | Граждане Российской Федерации, избирательные, общественные объединения |
|  |  | Прекращение предвыборной агитации |  | В ноль часов за одни сутки до дня голосования |  | 13 сентября 2014 г. 00.00 час. | ч.1 ст.40 Областного закона |  |  | Кандидаты, избирательные объединения |
|  |  | Предвыборная агитация на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях |  | Начало агитации - за 28 дней до дня голосования. Окончание агитации – в ноль часов за одни сутки до дня голосования |  | с 16 августа 2014г. до 00 час. 13сентября 2014 г. | ч.2 ст. 40 Областного закона |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Предоставление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также государственных и муниципальных периодических печатных изданий, которые обязаны предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | Не позднее, чем на пятый день после дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | ч.8 ст.38 Областного закона |  |  | Орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление функций по регистрации СМИ |
|  |  | Опубликование соответствующей организацией, предпринимателями сведений о размере и других условий оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов и их представление в муниципальную избирательную комиссию |  | не позднее, чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  | . | п. 6 ст.41 Областного закона |  |  | Организация, индивидуальные предприниматели, изготавливающие печатные агитационные материалы |
|  |  | Опубликование в СМИ перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитации |  | После получения перечня из соответствующих органов исполнительной власти, уполномоченных на осуществление функций по регистрации СМИ |  |  | ч.7 ст.38 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Опубликование в периодическом печатном издании сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади и представление в территориальную избирательную комиссию сведений вместе с уведомлением о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь |  | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | ч.6 ст. 41 Областного закона |  |  | Соответствующие организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий |
|  |  | Декларирование общего объема печатной площади, предоставляемой периодическим печатным изданием бесплатно |  | Не позднее чем через 20 дней после официального опубликования решения о назначении выборов |  |  | ч.3 ст.43 Областного закона |  |  | Редакции периодических печатных изданий |
|  |  | Подача зарегистрированными кандидатами письменной заявки в редакцию периодического печатного издания и редакцию телерадиовещания на участие в жеребьевке по распределению печатной площади и эфирного времени |  | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидата |  | не позднее 14 августа 2014 г. | ст. 42,43 Областного закона |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Проведение жеребьевки по распределению платной печатной площади на основании письменных заявок, поданных зарегистрированными кандидатами |  | Не позднее 3 дней по завершении регистрации кандидатов |  | не позднее 14 августа 2014 г. | ч.4, 8 ст. 43 Областного закона |  |  | Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц |
|  |  | Перечисление в полном объеме средств в оплату стоимости эфирного времени, печатной площади |  | Не позднее, чем за два дня до дня представления эфирного времени, опубликования |  |  | ч.10 ст.42 ч.13 ст.43 Областного закона |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Направление в соответствующие редакции периодических печатных изданий, организаций телерадиовещания отказа от использования печатной площади и эфирного времени после проведения жеребьёвки |  | Не позднее чем за 3 дня до дня публикации, выхода в эфир |  |  | ч.8 ст.42 ч.9 ст.43 Областного закона |  |  | Зарегистрированные кандидаты |
|  |  | Опубликование в муниципальном СМИ предвыборной программы политической партии, выдвинувшей кандидата, который зарегистрирован территориальной избирательной комиссией; размещение ее в информационно – телекоммуникационной сети Интернет |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования |  | Не позднее 3 сентября 2014 года | ч.11 ст.39 Областного закона |  |  | Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата |
|  |  | Выделение по предложению территориальной комиссии специальных мест для размещения агитационных материалов на территории избирательных участков |  | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования |  | не позднее 14 августа 2014г. | ч.8 ст.41 Областного закона |  |  | Глава муниципального образования |
|  |  | Рассмотрение заявлений зарегистрированных кандидатов о выделении им помещений для проведения встреч с избирателями |  | В течение 3 дней со дня их подачи |  |  | ч. 6 ст.44 Областного закона |  |  | Государственные органы, органы местного самоуправления, собственники, владельцы помещений |
|  |  | Опубликование в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет» информации о получении уведомления о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату |  | В течении двух суток с момента получения уведомления |  |  | ч.5 ст.44 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий |  | В соответствии с законодательством Российской Федерации |  |  | ч.2 ст. 44 Областного закона |  |  | Органы местного самоуправления |
|  |  | Запрет на опубликование результатов опросов общественного мнения |  | В течение 5 дней до дня голосования, а так же в день голосования |  | С 9 сентября 2014 года | ч.3 ст.37 Областного закона |  |  | СМИ, граждане, зарегистрированные кандидаты, организации проводящие опросы |
| Финансирование выборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Выделение из местного бюджета денежных средств на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов |  |  |  |  |  | Глава муниципального образования |
|  |  | Открытие кандидатом специального избирательного счета для формирования своего избирательного фонда |  | после письменного уведомления территориальной комиссии о выдвижении кандидата, до предоставления в территориальную комиссию документов для регистрации |  | со дня выдвижения до предоставления документов на регистрацию | ч.1 ст. 49 Областного закона |  |  | Кандидаты в депутаты представительных органов муниципальных образований |
|  |  | Создание кандидатами собственного избирательного фонда для финансирования своей избирательной кампании |  | В период после письменного уведомления территориальной избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до представления документов для регистрации в комиссии |  | со дня выдвижения до предоставления документов на регистрацию | ч.1 ст. 48 Областного закона |  |  | Кандидаты в депутаты |
|  |  | Создание кандидатом избирательного фонда необязательно при условии, что число избирателе в одномандатном (многомандатном) избирательном округе не превышает пять тысяч и финансирование кандидатом своей избирательной кампании не производится. |  | В этом случае кандидат уведомляет комиссию об указанных обстоятельствах |  |  | ч.1 ст. 48 Областного закона |  |  | Кандидаты в депутаты |
|  |  | Выдача разрешения кандидату на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда |  | В течение трех дней после получения уведомления о выдвижении кандидата |  |  | ч.3 ст. 49 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Представление кандидатами в ТИК финансовых отчетов: Первый финансовый отчет Итоговый финансовый отчет |  | Одновременно с представлением документов для регистрации Не позднее, чем через 30 дней после опубликования общих данных о результатах выборов |  | не позднее 19 октября 2014 года | ч.9 ст. 50 Областного закона |  |  | Кандидаты |
|  |  | Передача в СМИ копий финансовых отчетов зарегистрированных кандидатов |  | Не позднее чем через 5 дней со дня их поступления |  |  | ч.10 ст. 50 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Предоставление по требованию кандидата и территориальной комиссии информации о поступлении и расходовании средств на специальном избирательном счете |  | Периодически по требованию кандидата и территориальной комиссии |  |  | п.7 ст. 50 Областного закона |  |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  |  | Предоставление по требованию кандидата и территориальной комиссии заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств специального избирательного счета |  | В трехдневный срок, а за три дня до дня голосования - немедленно |  |  | п.7 ст. 50 Областного закона |  |  | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счет |
|  |  | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах: а) гражданам, юридическим лицам; б) в доход местного бюджета. |  | После дня голосования По истечении 60 дней со дня голосования |  | С 15 сентября 2014 года С 14 сентября 2014 года | ч.11 ст.50 Областного закона |  |  | Кандидаты Кредитная организация по письменному указанию территориальной избирательной комиссии |
|  |  | Представление в территориальную комиссию отчетов о поступлении и расходовании средств местного бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов |  | Не позднее, чем через 10 дней со дня голосования |  | не позднее 25 сентября 2014 года | ч. 4 ст. 47 Областного закона |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Предоставление в представительный орган муниципального образования отчета о расходовании избирательных средств на выборах |  | Не позднее, чем через 45 дней со дня голосования |  | 30 октября 2014 г. | ч. 3 ст. 48 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
| Голосование и определение результатов выборов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Утверждение формы бюллетеней, порядка осуществления контроля за изготовлением бюллетеней |  | Не позднее чем за 25 дней до дня голосования |  | не позднее 19 августа 2014 г. | ч.7 ст.54 Областного закона |  |  | Избирательная комиссия Ростовской области |
|  |  | Утверждение текста и числа изготовляемых бюллетеней |  | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования |  | Не позднее 24 августа 2014 г. | ч.7 ст.54 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Изготовление бюллетеней |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования |  | не позднее 03 сентября 2014 г. | ч.15 ст.54 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача бюллетеней территориальной комиссии по акту из типографии |  | Не позднее, чем за 10 дней до дня голосования. |  | не позднее 03 сентября 2014 г. | ч. 16, 17 ст.54 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Передача бюллетеней участковым комиссиям территориальной комиссии |  | Не позднее, чем за 1 день до дня голосования |  | не позднее 12 сентября 2014 г. | ч. 19, 20 ст.54 Областного закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия |
|  |  | Досрочное голосование |  |  |  | С 03 сентября 2014 г. | п.2, п.3, п.4 Федерального закона |  |  | Территориальная избирательная комиссия, участковые избирательные комиссии |
|  |  | Голосование на выборах |  | с 8.00 до 20.00 в день голосования |  | 14 сентября 2014 г. | ч. 1 ст.55 Областного закона |  |  | Участковые избирательной комиссии |
|  |  | Регистрация всех поданных заявлений (устных обращений) о голосовании вне помещения для голосования |  | В течение 10 дней до дня голосования и в день голосования |  | С 4 сентября 2014 г. | ч.5 ст.56 Областного закона |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Прекращение приема заявлений (устных обращений) избирателей о предоставлении возможности голосования вне помещения для голосования |  | Не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования |  | До 14.00 14 сентября 2014г. | ч. 5 ст.66 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав ...» |  |  | Участковые избирательные комиссии |
|  |  | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протокола об итогах голосования |  | Начинается сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования |  |  | ч.2 ст.58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  |  | Направление первого экземпляра протокола участковой комиссии об итогах голосования на избирательном участке в территориальную комиссию |  | Незамедлительно, после подписания его всеми присутствующими членами участковой комиссии с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицом, имеющим право на получение этих копий, либо заверения этих копий |  |  | ч.27 ст. 58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  |  | Передача документов, указанных в ч. 28 ст. 58 Областного закона, в территориальную избирательную комиссию |  | В течение 3 дней после дня голосования |  | не ранее 18 сентября 2014 г. | ч.28 ст. 58 Областного закона | Участковые избирательные комиссии |  |  |
|  |  | Определение результатов выборов |  | Не позднее трех дней после дня голосования |  | не позднее 17 сентября 2014 г. | ч.1 ст. 59 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  |  | Направление общих данных о результатах выборов в СМИ |  | В течение одних суток после определения результатов выборов |  | не позднее 18 сентября 2014 г. | ч.2 ст.66 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  |  | Принятие постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в представительный орган муниципального образования, которое включает в себя сведения об избранных кандидатах |  | В течение семи дней после дня голосования |  | Не позднее 21 сентября 2014 года | ч.3 ст.66 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  |  | Опубликование постановления территориальной избирательной комиссии в СМИ о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления |  | В течение пяти дней со дня его принятия |  |  | ч.7 ст. 63 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  |  | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов |  | В течение трех недель со дня голосования |  | Не позднее 5 октября 2014 года | ч.4 ст.66 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  |  | Официальное опубликование полных данных о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколах территориальной и участковых избирательных комиссий |  | В течение двух месяцев со дня голосования |  | Не позднее 13 ноября 2014 года | ч.5 ст.66 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
|  |  | Представление кандидатом в территориальную избирательную комиссию копию приказа (распоряжения) об освобождении от обязанностей, не совместимых со статусом депутата (сообщение производится в формах, предусмотренных пунктом 17 статьи 57 Областного закона) |  | В течение пяти дней после опубликования постановления территориальной комиссии о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления |  |  | ч.1 ст. 63 Областного закона | Избранные депутаты представительных органов местного самоуправления |  |  |
|  |  | Регистрация избранных депутатов |  | На основании постановления территориальной избирательной комиссии о результатах выборов в представительный орган местного самоуправления |  |  | ч.7 ст. 63 Областного закона | Территориальная избирательная комиссия |  |  |
| Сроки полномочий избирательных комиссий, членов комиссии с правом решающего, совещательного голоса, доверенных лиц зарегистрированных кандидатов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии |  |  | Через 10 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов |  |  | ч.2 ст. 16 Областного закона | Участковые избирательные комиссии. |  |  |
|  | Прекращение полномочий участковой избирательной комиссии в случае обжалования или опротестования итогов голосования |  |  | После вынесения окончательного решения по существу жалобы вышестоящей комиссией или судом |  |  | ч.2 ст. 16 Областного закона | Участковые избирательные комиссии. |  |  |
|  | Срок полномочий членов комиссии с правом решающего голоса |  |  | Истекает одновременно с прекращением полномочий комиссии |  |  | п.5 ст. 29 Федерального Закона №67-ФЗ от 12.06.2002г. | Члены комиссии с правом решающего голоса |  |  |
|  | Полномочия членов избирательных комиссий, действующих на постоянной основе, с правом совещательного голоса: а) если кандидаты, их назначившие, были избраны; б) если кандидаты, их назначившие, не были избраны |  |  | Продолжаются до окончания регистрации кандидатов на следующих выборах В день после окончания соответствующей избирательной кампании |  |  | п. 24 ст. 29 Федерального закона | Члены избирательных комиссий с правом совещательного голоса |  |  |
|  | Прекращение полномочий доверенных лиц |  |  | Прекращаются по решению кандидата, избирательного объединения, либо вместе с утратой статуса назначивших их кандидатов |  |  | ч.4 ст. 34 Областного закона | Доверенные лица зарегистрированных кандидатов |  |  |
|  | Кандидат утрачивает свои права и освобождается от обязанностей, связанных со статусом кандидата, за исключением обязанностей, предусмотренных ч.9 ст.48 Областного закона |  |  | С момента официального опубликования (обнародования) территориальной комиссией общих данных о результатах выборов |  |  | ч.5 ст.33 Областного закона | Зарегистрированные кандидаты |  |  |
| Рассмотрение избирательными комиссиями обращений граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной компании обращений граждан на нарушения избирательного законодательства |  |  | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования или в день, следующий за днем голосования- немедленно |  |  | ч.3 ст. 11 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Рассмотрение избирательными комиссиями поступивших в ходе избирательной компании обращений граждан о нарушении закона, требующих дополнительной проверки. |  |  | Не позднее чем в десятидневный срок |  |  | ч.4 ст.11 Областного закона | Территориальная, участковые избирательные комиссии |  |  |
|  | Рассмотрение представлений избирательных комиссий в правоохранительные органы |  |  | В пятидневный срок, а если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день следующий за днем голосования – немедленно |  |  | ч.4 ст. 11 Областного закона | Правоохранительные органы |  |  |
|  | Направление ответов на представления избирательных комиссий в органы исполнительной власти |  |  |  |  |  | ч.4 ст. 11 Областного закона | Органы исполнительной власти |  |  |
| Хранение избирательных и иных документов (материалов) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хранение документов, связанных с подготовкой и проведением выборов, их передача в вышестоящие избирательные комиссии или в архив, уничтожение указанных документов |  |  | В порядке, установленном законодательством Российской Федерации и постановлением Избирательной комиссии Ростовской области |  |  |  | Избирательные комиссии |  |  |
|  | Хранение документации избирательных комиссий |  |  | 6 месяцев после даты проведения голосования |  | До 14 марта 2015 года | ст. 68 Областного закона | Избирательные комиссии |  |  |
|  | Хранение бюллетеней, открепительных удостоверений, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей |  |  | 1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов |  |  | ст. 68 Областного закона | Избирательные комиссии |  |  |
|  | Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах выборов и сводных таблиц комиссий |  |  | 1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов |  |  | ст. 68 Областного закона | Избирательные комиссии |  |  |