[image: image1.jpg]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 сентября 2017 г.






 
№ 50-578
сл. Кашары
Об Индивидуальном календарном плане председателя территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Кашарского района Ростовской области (в части организации работы по контролю над агитацией и финансированием выборов)
В соответствии со ст. 26, 56, 59, 60 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67 – ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»
Территориальная избирательная комиссия Кашарского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить Индивидуальный календарный план председателя территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области по подготовке и проведению выборов депутатов Собраний депутатов сельских поселений Кашарского района Ростовской области. (в части организации работы по контролю над агитацией и финансированием выборов). (прилагается).
2. Разместить данное постановление на сайте территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области.
3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области А.В. Артюх.
Председатель комиссии






А.В. Артюх

Секретарь комиссии 






Л.Ю. Злобина

Приложение

к постановлению Территориальной избирательной
комиссии Кашарского района Ростовской области
от 29 сентября 2017 года № 50-578

Индивидуальный календарный план председателя ТИК Кашарского района Ростовской области 
по подготовке и проведению выборов МСУ (ЗСРО)

(в части организации работы по контролю над агитацией и финансированием выборов)
	№ п/п
	Наименование мероприятия
	Срок исполнения
	Отметка об исполнении

	1.
	
2
	3
	4

	1
	Формирование КРС при  ТИК
	
	

	
	1.Предусмотреть в смете  ТИК на выборы специалиста по ГПД  (в части работы КРС при ТИК) и премирование членов КРС при ТИК

2.Подобрать кандидатуру на должность руководителя КРС при ТИК.

3. Подобрать кандидатуры для  привлечения по ГПД  специалиста для работы в КРС при ТИК.

4. Провести предварительные переговоры с членами КРС при ТИК о возможности (или нет)  работы в КРС при ТИК в период выборов депутатов МСУ.

5. Подготовка и направление писем в территориальные подразделения государственных  органов, организации и учреждения, в том числе в подразделение  Сбербанка России, с просьбой откомандирования специалистов в состав КРС при ТИК. 

6.Контроль за своевременным получением  ответов и откомандированием специалистов сроком не менее 2 х месяцев для работы в КРС при ТИК. 

В случае отказа получить ответ из организации и направить обращения в ИКРО с просьбой о содействии в откомандировании специалиста. 

7..Подготовка  проекта постановления ТИК  и принятие на заседании комиссии  постановления «Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии».

8.Подготовка  проекта постановления ТИК и рассмотрение вопроса на заседании  комиссии «О составе КРС при ТИК» или «Об изменениях в составе КРС при ТИК».

9.Подготовка  проекта постановления ТИК  и принятие на заседании комиссии «О наделении члена территориальной избирательной комиссии  с правом решающего голоса полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях»

10.  Контроль за своевременным размещением информации на сайте    ТИК постановления ТИК «Об утверждении Положения о Контрольно-ревизионной службе при территориальной избирательной комиссии»,  «О составе КРС при ТИК», «О наделении члена территориальной избирательной комиссии  с правом решающего голоса полномочием по составлению протоколов об административных правонарушениях»

9. Направление информации в ИКРО о составе КРС при ТИК.


	За 3 и 1 год до выборов

За 1 год до выборов.

За 1 год , уточнить за  1 месяц до выборов

За 1 месяц до назначения выборов.

В течение 10 дней после назначения выборов

В течение 1 месяца после назначения выборов

В течение суток после получения отказа

За 1 месяц до выборов

В течение 1 месяца после назначения выборов

В течении 1 месяца после формирования ТИК

В течение 3х дней после принятия постановления

По запросу ИКРО
	

	2
	Организация и проведение заседания КРС при ТИК
	
	

	
	1.Разработка (контроль)  плана подготовки к проведению заседания КРС при ТИК ( в том числе план работы КРС при ТИК).

2. Подготовка порядка ведения заседания КРС при ТИК.  

3.Направление писем в  территориальные подразделения государственных  органов, организации и учреждения,  в том числе в подразделение  Сбербанка России  по РО и другие организации для приглашения членов КРС при ТИК на заседание

4.Контроль за своевременной подготовкой выступлений Председателю ТИК, руководителю КРС при ТИК и др.  членам КРС при ТИК

 5.Предворительные звонки территориальные подразделения ОВД, ФНС, Сбербанк РО, для подготовки выступающих.    

6.Подготовка помещения для проведения заседания КРС при ТИК.  

7.Подготовка раздаточного материала для членов КРС при ТИК (можно подготовить перечень нормативных документов, состав ТИК  и КРС при ТИК и др.).  

8.Оформление протокола заседания КРС при ТИК. 

9.Подготовка  Пресс-релиза по итогам проведения заседания КРС при ТИК и размещение на сайте ТИК. 

10.Подготовка   и сдача документов в архив по итогам проведения заседания КРС при ТИК.     
	За 2 месяца до назначения выборов

За неделю до заседания КРС при ТИК

За 1 день до заседания КРС при ТИК

В течение недели после заседания КРС при ТИК


	

	3
	Организация работы в КРС при ТИК в период подготовки и проведения выборов 
	
	

	
	1.Проведение организационных мер,  по обеспечению   членов КРС при ТИК  рабочими местами (мебель, канцелярские принадлежности, оргтехника, телефоны и т.д.). 

2. Изучение и использование  в работе письма ИКРО  «Примерный перечень вопросов,  подлежащих проверке членами КРС при ИКРО  в  ОИК и ТИК   в период подготовки и проведения  выборов».

3.Обучение  вновь прибывших членов КРС при ТИК, тестирование (нормативные документы, семинарские занятия подготовить  за 2 месяца до выборов.)

4.Распределение обязанностей и подписание должностных обязанностей на членов КРС при ТИК. ( ошибки у всех членов КРС при ТИК одинаковые !!!).

5.Контроль за исполнением должностных обязанностей членов КРС при ТИК 

6.Подготовка писем в территориальные органы ОВД, ФНС и Сбербанк с благодарностью за работу членов КРС при ТИК в период выборов. Подготовка представлений на премирование

7.Подготовка документов для принятия специалистов по ГПД.

8.Согласование кандидатур с руководителем КРС при ТИК

9.Заключение ГПД со специалистом для работы в КРС при ТИК   

10.Обучение, тестирование и распределение обязанностей.

11.Контроль за исполнением должностных обязанностей.  

 12 Подготовка актов выполненных работ     специалисту, привлеченному по ГПД для работы в  КРС при ТИК  

                                                                         
	В течение 6 месяцев до назначения выборов.

  Весь период

В течение 3 дней после  прибытия членов КРС при ТИК

В течение 3 дней после прибытия членов КРС при ТИК

(ежедневно).

В течение 1 месяца после проведения выборов.

За 2 месяца до начала выборов

Еженедельно

Согласно договора


	

	4
	Организация работы по приему и проверке  достоверности  сведений представленных кандидатами  при выдвижении (судимость, гражданство,  доходы, имущество и др.) (далее - Сведения). Доведения информации  до избирателей Сведений о кандидатах.
	
	

	
	1 Изучение избирательного законодательства в части предоставление и проверок Сведений.

2.Разработка и принятие постановление ТИК:

 «О Рабочей группе по приему и проверке документов, представляемых в Территориальную избирательную комиссию   для уведомления о выдвижении и для регистрации кандидатов»;(далее -РГ по приему документов)

«О порядке приема документов, представляемых кандидатами, уполномоченными представителями избирательных объединений в Территориальную избирательную комиссию  для уведомления о выдвижении и регистрации кандидатов».

3. Обучение Рабочей группы по приему документов  и   проверке Сведений,возможно проведение тренировок.

4.Осуществление контроля по организации Рабочей группы по приему документов  

5..Осуществление контроля за работой КРС при ТИК по направлению Представлений на проверку Сведений и получения ответов.

6.Осуществление контроля за полнотой внесения Сведений   в ГАС «Выборы». 

7. Подготовка и принятие постановления ТИК «Об извещении кандидата в депутаты ….» о выявленных недостатках в документах, представленных для выдвижения и регистрации в  ТИК»
8. Анализ ответов  о результатах проверки.

9.Согласование Сведений  для плакатов о кандидатов с кандидатами или доверенными лицами (под роспись).

10.Подготовка Сведений для передачи в СМИ и размещении в плакатах о кандидатах.  

11.Направление в СМИ информации, о выявленных фактах недостоверности, представленных кандидатами сведений.


	За полгода до выборов

За 3 дня до регистрации


	

	5
	Организация и работа с  Юго-Западным  банком Сбербанка России (далее ВСП  Сбербанк) по вопросам взаимодействия  ТИК   
	
	

	
	1.Проведение переговоров с ВСП Сбербанка  по вопросу определения филиала банка для открытия и ведения специальных избирательных счетов кандидатов на выборах 

2. Направление информации в КРО ИКРО  с просьбой согласовать предварительно  «желательный» ВСП Сбербанка   для открытия и ведения  специальных избирательных счетов кандидатов на выборах.

3..Подготовка проекта проставления  ТИК «Об определении филиала ПАО Сбербанка России для открытия, ведения и закрытия  специальных избирательных счетов для формирования и расходования денежных средств избирательных фондов кандидатов при проведении выборов».

4..Проверка наличия в ВСП Сбербанка проектов Договоров между Сбербанком и   кандидатом на открытие и ведение специального избирательного счета (с привязкой к конкретным выборам и действующим нормативным документам).  Наличие в  ВСП Закона, инструкция, Порядока) и «О предоставлении информации об операциях, совершенных по специальным избирательным счетам избирательных объединений / кандидатов, с использованием автоматизированной системы передачи» (“Клиент-Сбербанк1”, (СПЭД) или Бизнес онлайн или систему дистанционного банковского обслуживания (далее – СББОЛ). (Если предусмотрено нормативными документами ЦИК РФ на данный вид выборов).

5.Направление письма в ВСП Сбербанк с просьбой установить систему дистанционного банковского обслуживания.

7.Заключение договора, установка и организация работы  СББОЛ.

8.Посещение ВСП Сбербанка с проверкой готовности ВСП для работы с кандидатами, уполномоченными лицами  по финансовым вопросам кандидатов .(наличие нормативных документов, договоров  и т.д.)

9.Проведение обучающего семинара с сотрудниками ВСП Сбербанка.

10. Осуществление контроля за работой ВСП  в случае необходимости обращение в КРО ИКРО для уменьшения  жалоб на работу банков со стороны кандидатов, уполномоченными лицами  по финансовым вопросам кандидатов.

11. Направление письма о прекращении операций по специальному избирательному счету кандидата в случае необходимости  (отказ в регистрации, отзыва кандидатуры и др.)

12.Подготовка и направление письма в ВСП Сбербанка  разъяснениями о порядке работы  со специальным избирательным счетам кандидатов  после дня голосования, за возвратом  остатков денежных средств жертвователям.

13. Направление письма в ВСП Сбербанка  по истечении 60 дней после выборов с просьбой перечислить остатки денежных средств на специальных избирательных счетах кандидатов и  в доход соответствующего бюджета и закрытия этих счетов.

14 Получение письма с  банка о закрытии всех специальных избирательных счетов и  исполнением письма ТИК по зачислению средств в доход соответствующего бюджета.


	За 2 месяца до начала выборов

По запросу ИКРО

За 2 месяца до начала выборов

За 1 месяц до начала выборов

В течение 3-х дней после назначения выборов     
	

	6.
	Организации контроля поступления и расходования денежных средств избирательных фондов  кандидатов  
	
	

	
	1.Определение ответственных лиц,  отвечающих за  ведение в ТИК задачи «КИФ» в системе ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения выборов. (В случае предусмотренных нормативными документами ЦИК РФ и ИКРО).

2.Прием и анализ документов от кандидатов  для подготовки постановления ТИК «О регистрации уполномоченного представителей по финансовым вопросам кандидата ….».

3.Подготовка  и принятие постановления ТИК 

«О разрешении на открытие специального избирательного счета кандидату….»

4.Осуществление контроля за своевременным открытием специального избирательного счета  кандидата – прием уведомления от кандидатов о реквизитах счета.

(Образец, ошибки)

5.Осуществление контроля за организацией  работы  в КРС при ТИК  за своевременным направлением представлений для проверки пожертвований от  юридических и физических лиц в ФНС и отдел по вопросам миграции ОМВД России по городу (району).

 6.Контроль за работой КРС при ТИК в части своевременного уведомления кандидатов или уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидата о поступлении средств с нарушением законодательства. 

7.Контроль за своевременным возвратом незаконных пожертвований или перечислением анонимных пожертвований в доход соответствующего бюджета. (5.50 КоАПРФ).

8.Организация работы в ТИК по  приему  и проверке первых и итоговых финансовых отчетов кандидатов,  о размере избирательных фондов, обо всех источниках формирования и расходования, произведенных за счет средств избирательных фондов при проведении выборов.

(Примечание Первый финансовый отчет состоит из:  формы финансового отчета, Учета поступления средств и справки с банка об остатке средств на счете  на дату представления отчета).

9.Контроль за передачей данных для официального опубликования в СМИ сведений об общей сумме средств, поступающих в избирательные фонды кандидатов и израсходованные из них (один раз в  неделю), финансовых отчетов кандидатов на  выборах (в течение 5 х дней со дня получения).  (5.17 КоАП РФ).

10.Контроль за  размещение на сайте ТИКв сети Интернет (ИКРО) сведений об общей сумме средств, поступающих в избирательные фонды кандидатов и израсходованные из них финансовых отчетов кандидатов на выборах  (не позднее чем через сутки после их представления в СМИ).

11. Организация и контроль (еженедельно  по вторникам) за  отправкой информации в КРО ИКРО Сводные сведения о поступлении и расходовании денежных средств избирательных фондов кандидатов  (исполнение постановления  ИКРО).

12 Представление в ИКРО «Сводных сведений по фондам…» ( Инструкция  о порядке и формах учёта и отчётности кандидатов, избирательных объединений о поступлении средств избирательных фондов и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований по Ростовской области, приложение №9).

13 Подготовка информации в сборник электоральной статистики  по итогам выборов.
	
	

	7
	Организация работы по контролю над предвыборной агитацией в СМИ в период выборов 
	
	

	
	 1.Разработка и принятие постановление ТИК «О формах ведения организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий и редакциями сетевых изданий отдельного учета объемов и стоимости эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению предвыборных агитационных материалов в сетевых изданиях, предоставленных зарегистрированным кандидатам, при проведении выборов депутатов ..»

2. Размещение на сайте  ТИК в сети Интернет объявление  для руководителей  организаций телерадиовещания, периодических печатных изданий   о возможности  и условиях предоставления услуг кандидатам в период выборов. 

3. Прозвонить муниципальным СМИ и напомнить о требовании №67-ФЗ  в части публикации расценок и представление  в их в ТИК для размещения агитации на платной основе.

4.Подгтотовить письмо ТИК  и направить в СМИ для публикации списка СМИ, представленного   Роскомнадзором (в течение 15 дней). 

5. Организация в КРС при ТИК приема и анализа  уведомлений,  о готовности предоставлять эфирное время и печатную площадь зарегистрированным кандидатам  сведений о размерах и иных условиях их оплаты, предоставляемых в ТИК организациями телерадиовещания, редакциями периодических печатных изданий.

.

 6.Доведения списка СМИ, уведомивших ТИК, до сведения кандидатов и доверенных лиц кандидатов.

 7..Организация и осуществление контроля за ведение задачи «Агитация» в системе ГАС »Выборы» в период подготовки и проведения  выборов (в случае  предусмотренное ЦИК РФ и ИКРО).

8.Организация  работы в КРС при ТИК за сбором оперативной информации  о ведении предвыборной агитации на территории города (района)  и сопоставление с финансовыми потоками кандидатов. (Методические рекомендации)

9. Органзация в КРС при ТИК приема и анализа от СМИ сводных сведений об объемах  и стоимости эфирного  времени и  печатной площади, предоставленных в период выборов услуги    зарегистрированным кандидатам на выборах.

10..Подготовка вопроса на заседание ТИК «О результатах проверки соблюдения условий и порядка проведения предвыборной агитации на платной основе кандидатами и средствами массовой информации при проведении выборов». 


	30 дней после опубликования решения о назначении выборов


	

	8
	Организация работы по контролю над предвыборной агитацией  при изготовлении распространении предвыборных агитационных печатных и иных материалов в период выборов  и проведении публичных мероприятий
	
	

	
	 1.Подготовка  и принятие  постановления ТИК 

«Об Экспертном совете по оценке предвыборных агитационных  материалов и иным вопросам информационного обеспечения, референдумов» 

«О составе Экспертного совета по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов, референдума «

«О некоторых условиях проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний в помещениях, находящихся в государственной или муниципальной собственности».

2. Подготовка и размещение на сайте  ТИК в сети Интернет объявление  для руководителей  организаций  полиграфических организаций  о возможности  и условиях предоставления услуг кандидатам в период выборов.  

3. Сделать звонки в целях инициирования со стороны полиграфических организаций  или индивидуальных предпринимателей  уведомлений ТИК о готовности представления услуг кандидатам на платной основе.

4.Организация в КРС при ТИК приема и анализа уведомлений, а также сведений  о размере и других условиях оплаты работ,  по изготовлению агитационных материалов предоставляемых в ТИК организациями, индивидуальными предпринимателями, выполняющими работы или оказывающими услуги по изготовлению печатных агитационных материалов. 

 5. Организация работы по приему и анализу экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов, представленных  кандидатами.

 6.Органзация работы по подготовке проектов заключений  на заседание Экспертного совета при ТИК по оценке предвыборных агитационных материалов и иным вопросам информационного обеспечения выборов депутатов  экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных  агитационных материалов, представленных в ТИК кандидатами на предмет их соответствия законодательству о выборах (в случае необходимости).

7.Организация в КРС при ТИК ведение задачи «Агитация» в системе ГАС «Выборы» в период подготовки и проведения  выборов (в случае  указания ЦИК РФ или ИКРО).  

8.Организация работы  в ТИК   ведение программы «Чистый Дон». 

 9.Организация в КРС при ТИК приема и обработка от   УИК информации о ходе ведения предвыборной агитации и нарушениях   при проведении выборов.

10. Организация и передача в архив  (администрации) образцов  предвыборных агитационных печатных и иных материалов кандидатов.        

    
	30 дней после опубликования решения о назначении выборов


	

	9
	Взаимодействие ТИК с ОВД по городу (району) 
	
	

	
	1.Организация и проведение встречи с начальником или зам. Начальника  ОВД (города) района по вопросам взаимодействия в период подготовки и проведения выборов (проверка гражданства, транспортных средств, организация дежурств на УИК, порядок действий в случае нарушений предвыборной агитации, определение члена КРС в ТИК  и др.).

2.Осуществление контроля за своевременным  направлением в  правоохранительные органы образцов печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий, иных агитационных материалов, представленных в ТИК кандидатами.

3.В соответствии с Соглашением о взаимодействии ИКРО и ГУ МВД России по РО организация обмена оперативной информации о нарушениях, допущенных при подготовке и проведении выборов  и мерах принятых   по ним. (Еженедельно по четвергам).


	
	

	10
	Организация работы по проверке целевого расходования денежных средств, выделенных из местного бюджета территориальной и участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов. 
	
	

	
	1.Изучение нормативных документов, связанных с финансированием выборов.

2.Подбор кандидатуры на должность  главного бухгалтера

3.Подготовка и проведение обучающего семинара с председателями участковых избирательных комиссия по вопросам целевого расходования денежных средств, выделенных на подготовку и проведения выборов. (Формы и порядок заполнения отчетов УИК, ответственность и т.д.)

4. Подготовка и проведение обучающего семинара с членами КРС при ТИК по вопросам проведения проверок целевого расходования денежных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов.

5.Проведение внезапных проверок с членами КРС при ТИК с целью проверки   своевременности и полноты выдачи денежных средств членам комиссии и выполнение  работ  по ГПД 

6.Организация работы по проверке целевого использования денежных средств, выделенных из соответствующего бюджета территориальной и участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов (составление графиков проверок, распределение работы, анализ нарушений, контроль за устранением нарушений и т.д.). 

7.Подготовка вопроса на заседание ТИК «О результатах проверок целевого расходования денежных средств, выделенных из  местного бюджета   территориальным и участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов ».

8.Направление информации  в контрольно-ревизионный отдел Избирательной комиссии Ростовской области (Постановления ТИК«О результатах проверок целевого расходования денежных средств, выделенных из  местного бюджета   территориальным и участковым избирательным комиссиям на подготовку и проведение выборов ».


	
	

	11.
	Организация работы в ТИК  по рассмотрению обращений, заявлений и жалоб в части проведения предвыборной агитации и финансировании выборов.
	
	

	
	1. Своевременное создание и принятие Постановления ТИК «О Рабочей группе Территориальной избирательной комиссии Морского района Ростовской области по рассмотрению жалоб (заявлений) на решения и действия (бездействие) избирательных комиссий и их должностных лиц, нарушающие избирательные права граждан в ходе избирательных кампаний по выборам »

2..Ведение реестра жалоб, обращений,  рассмотрение на Рабочей группе.

3.Осуществление  контроля за своевременным рассмотрением в КРО обращений, заявлений и жалоб  


	
	

	12
	Анализ работы КРС при ТИК, КРС субъектов РФ по итогам выборов в единый день голосования и разработка комплекса мероприятий  на будущее
	
	

	
	1..Анализ нарушений, допущенных в период подготовки и проведения выборов в организации работы  контроля над агитацией и финансированием  выборов. (Анализ проводится  по данным проверки целевого расходования денежных средств, выделенных на выборы; по организации контроля за фондами кандидатов, по количеству обращений поступившим в комиссию  и КРС при  ТИК и т.д.( на территории города (района).

2.Анализ материалов ЦИК РФ, субъектов РФ, ИКРО  по нарушениям  при проведении агитации и финансировании выборов в единый день голосования 

3. Разработка мер по  недопущению ошибок при организации контроля над агитацией и финансированием выборов. 

4.Подготовка и представление в контрольно-ревизионный отдела Избирательной комиссии ростовской области отчета о работе КРС при ТИК в период выборов.


	
	


1 При использовании подразделением Банка, заключающим Договор, АС «СПЭД» в качестве системы дистанционного банковского обслуживания АС «Клиент-Сбербанк» по тексту Договора заменяется на АС «СПЭД»





