2

[image: image1.jpg]



ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КАШАРСКОГО РАЙОНА РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

	31 мая 2019 г.
	
	№ 102-1


сл. Кашары

	Об утверждении Календарного плана основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Индустриального сельского поселения Кашарского района Ростовской области по Индустриальному одномандатному избирательному округу № 5 и депутатов Собрания депутатов Поповского сельского поселения Кашарского района Ростовской области по Поповскому одномандатному избирательному округу № 4, по Поповскому одномандатному избирательному округу № 5 и по Поповскому одномандатному избирательному округу № 8, назначенных на 08 сентября 2019 года


Руководствуясь пунктом 9 статьи 26 Федерального закона
от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», частью 13
статьи 17 Областного закона от 12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области», постановлением Избирательной комиссии Ростовской области от 16.05.2019 №75-6 «Об утверждении типового календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборов (в том числе дополнительных) депутатов представительных органов муниципальных образований, назначенных на 08 сентября 2019 года»,
Территориальная избирательная комиссия Кашарского района Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.  Утвердить прилагаемый Календарный план основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Индустриального сельского поселения Кашарского района Ростовской области по Индустриальному одномандатному избирательному округу № 5 и депутатов Собрания депутатов Поповского сельского поселения Кашарского района Ростовской области по Поповскому одномандатному избирательному округу № 4, по Поповскому одномандатному избирательному округу № 5 и по Поповскому одномандатному избирательному округу № 8, назначенных на 08 сентября 2019 года.
2.  Разместить настоящее постановление на сайте Территориальной избирательной комиссии Кашарского района Ростовской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3.  Контроль за выполнением данного постановления возложить на председателя комиссии Э.Н. Беркова.
Председатель комиссии





Э.Н. Берков
Секретарь комиссии 






Л.Ю. Злобина
УТВЕРЖДЕН

постановлением Территориальной
избирательной комиссии
Кашарского района Ростовской области

от 31 мая 2019 г. № 102-1
КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
основных мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Собрания депутатов Индустриального сельского поселения Кашарского района Ростовской области по Индустриальному одномандатному избирательному округу № 5 и депутатов Собрания депутатов Поповского сельского поселения Кашарского района Ростовской области по Поповскому одномандатному избирательному округу № 4, по Поповскому одномандатному избирательному округу № 5 и по Поповскому одномандатному избирательному округу № 8, назначенных
на 08 сентября 2019 года

Настоящий план составлен в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Областным законом от 12.05.2016 №525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области».

Используемые сокращения:

Федеральный закон – Федеральный закон от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»;

Областной закон – Областной закон от 12.05.2016 № 525-ЗС «О выборах и референдумах в Ростовской области»;

ИК РО – Избирательная комиссия Ростовской области;

ТИК – Территориальная избирательная комиссия Кашарского района Ростовской области;

УИК – участковая избирательная комиссия Кашарского района Ростовской области;

Собрание депутатов сельского поселения – Собрание депутатов Индустриального сельского поселения Кашарского района Ростовской области; Собрание депутатов Поповского сельского поселения Кашарского района Ростовской области;

Глава администрации – глава администрации Индустриального сельского поселения Кашарского района Ростовской области; глава администрации Поповского сельского поселения Кашарского района Ростовской области.
	№ п/п
	Содержание мероприятий
	Срок исполнения
	Дата исполнения
	Закон
	Исполнители

	1 
	Принятие Собранием депутатов сельского поселения решения о назначении выборов
	Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования


	не ранее 09 июня 

не позднее 19 июня 2019 года
	п. 7 ст.10 Федерального закона

ч. 1 ст.5 Областного закона
	Собрание депутатов сельского поселения

	2 
	Официальное опубликование решения о назначении выборов
	Не позднее чем через 5 дней со дня его принятия


	не позднее 24 июня 2019 года
	п. 7 ст.10 Федерального закона


	Собрание депутатов сельского поселения

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ КОМИССИИ

	3 
	Принятие решения о возложении полномочий ОИК на ТИК
	Не позднее чем за 97 дней до дня голосования
	Не позднее 02 июня 2019 года
	ч. 8 ст. 16
Областного закона
	ТИК

	4 
	Реализация права назначения члена ТИК 
с правом совещательного голоса
	С момента регистрации ТИК кандидата (кандидатов)
	
	ч.14 ст. 13
Областного закона


	Избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата (зарегистрированных кандидатов)

	5 
	Реализация права назначения члена ТИК 
с правом совещательного голоса
	Со дня представления в комиссию 
документов для регистрации кандидата
	
	ч.14 ст. 13
Областного закона


	Кандидат

	6 
	Реализация права назначения членов нижестоящих избирательных комиссий с правом совещательного голоса
	С момента регистрации кандидата 
	
	ч.14 ст. 13
Областного закона


	Зарегистрированные кандидаты

	ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ. СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

	7 
	Опубликование списков избирательных участков, с указанием их границ (если избирательный участок образован на части территории населенного пункта) либо перечня населенных пунктов (если избирательный участок образован на территориях одного или нескольких населенных пунктов), номеров, мест нахождения участковых комиссий и помещений для голосования 


	Не позднее чем 

за 40 дней до дня голосования
	Не позднее 

29 июля 2019 года
	п.7 ст.19 Федерального закона
	Глава администрации Индустриального сельского поселения; Глава администрации Поповского сельского поселения

	8 
	Направление сведений об избирателях в ТИК для составления списков избирателей
	Сразу после официального опубликования решения о назначении выборов
	
	п.6 ст.17 Федерального закона
	Главы местных администраций муниципальных районов, руководители организаций, в которых временно пребывают избиратели; командиры воинских частей 

	9 
	Информирование ТИК об изменениях 
в ранее представленных для составления списков избирателей сведениях 
об избирателях 
	Еженедельно –

по средам;

за десять дней до дня голосования – ежедневно
	 
	Указ Губернатора РО от 02.08.2012 № 70
	Органы регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органы записи актов гражданского состояния, отделы военного комиссариата Ростовской области по муниципальным образованиям Ростовской области, главы муниципальных районов, городских округов Ростовской области

	10 
	Составление списков избирателей 
	Не позднее чем 

за 12 дней до дня голосования 

	Не позднее
26 августа 2019  года
	ч. 13 ст.10
Областного закона
	ТИК

	11 
	Передача первых экземпляров списков избирателей соответствующим УИК
	Не позднее чем 

за 10 дней до дня голосования
	Не позднее

28 августа 2019 года
	ч.13 ст.10
Областного закона
	ТИК

	12 
	Представление в ТИК по установленной ИК РО форме сведений о гражданах, обладающих активным избирательным правом, которые будут находиться в день голосования в местах временного пребывания (при составлении списка УИК)


	Не позднее чем 

за 4 дня до дня голосования 
	Не позднее 
03 сентября 

2019 года
	ч.21 ст.10 
Областного закона
	Руководители больниц и других мест временного пребывания избирателей

	13 
	Представление избирателям списков избирателей для ознакомления 
и дополнительного уточнения
	За 10 дней до дня голосования
	С 28 августа 

2019 года, а в случае составления списка позднее этого срока – непосредственно после составления списка избирателей


	ч.15 ст.10
Областного закона
	УИК

	14 
	Направление избирателям приглашений для ознакомления и дополнительного уточнения списков избирателей (приглашений на выборы)
	Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного и повторного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования
	Не позднее 

28 августа 2019 года
	ч. 2 ст. 57
Областного закона
	УИК

	15 
	Включение гражданина Российской Федерации в список избирателей, устранение ошибок или неточностей в списке избирателей, на основании заявления гражданина, обладающего активным избирательным правом, либо принятие решения об отклонении заявления с указанием причин такого отклонения
	В течение 24 часов, 

в день голосования - в течение 2 часов 

с момента обращения избирателя, 

но не позднее момента окончания голосования
	С 28 августа 

2019 года
	п.16 ст.17 Федерального закона
	УИК

	16 
	Составление списков избирателей по избирательным участкам, образованным 
в местах временного пребывания избирателей (больницах и других местах временного пребывания), на основании сведений об избирателях, представляемых руководителем учреждения, в котором избиратель временно пребывает, сразу после ее образования (при этом предоставляются сведения только 
о гражданах, обладающих активным избирательным правом на выборах).
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования
	Не позднее 

07 сентября 

2019 года
	ч.19 ст.10
Областного закона
	УИК

	17 
	Подача в УИК избирателями, находящимися в местах временного пребывания, работающим на предприятиях с непрерывным циклом работы (смены), 
а также избирателями из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, личных письменных заявлений о включении 
в списки избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания.
	Не позднее 

чем за 3 дня до дня голосования
	Не позднее 

04 сентября 

2019 года
	ч.18 ст.10
Областного закона
	Избиратели

	18 
	Передача информации о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его временного пребывания в УИК, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства
	
	
	п. 17 ст. 17 Федерального закона
	ТИК

	19 
	Проставление в соответствующей строке списка избирателей отметки: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка
	
	
	п.17 ст.17 Федерального закона
	УИК

	20 
	Оформление отдельных книг списка избирателей (в случае разделения списка избирателей на отдельные книги), брошюрование каждой книги, заверение печатью УИК и подписью ее председателя 
	Не позднее дня, предшествующего дню голосования
	После подписания списка избирателей, но не позднее 
07 сентября 

2019 года


	п.13 ст.17 Федерального закона
	Председатели УИК

	21 
	Определение порядка, срока изготовления и использования второго экземпляра списка избирателей, его передачи соответствующей УИК, заверения и уточнения


	
	
	ч.13 ст.10
Областного закона
	ТИК

	22 
	Подписание выверенного списка избирателей с внесенными в него до дня голосования уточнениями и заверение списка печатью УИК
	Не ранее 19 часов

и не позднее

20 часов дня, предшествующего дню голосования
	Не ранее 19 и 

не позднее 20 часов 

07 сентября 

2019 года
	ч.22 ст.10
Областного закона
	Председатель и секретарь УИК

	ВЫДВИЖЕНИЕ И РЕГИСТРАЦИЯ КАНДИДАТОВ

	23 
	Составление списка политических партий,  их региональных отделений, иных общественных объединений, имеющих право принимать участие в дополнительных выборах в качестве избирательных объединений. Опубликование указанного списка в государственном периодическом печатном издании, размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и направление в организующие выборы комиссии.
	Не позднее чем через 3 дня со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	
	п.9 ст.35 Федерального закона 


	Главное управление Министерства юстиции Российской Федерации по Ростовской области

	24 
	Извещение избирательной комиссии соответствующего уровня о проведении мероприятий, связанных с выдвижением своих кандидатов (списков кандидатов) в депутаты
	Не позднее чем за один день до дня проведения мероприятия при его проведении в пределах населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия

Не позднее чем за 
3 дня до дня проведения мероприятия при его проведении за пределами указанного населенного пункта в котором расположена избирательная комиссия
	
	пп. в) п. 1, ст. 27, Федерального закона от 11.07.2001 № 95-ФЗ «О политических партиях»
	Избирательные объединения

	25 
	Принятие решений о выдвижении кандидатов, списка кандидатов. 
	После дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов


	
	ч.5 ст.23
Областного закона
	Избирательные объединения

	26 
	Утверждение и размещение на сайте организующей выборы комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня документов, которые необходимо представить для уведомления о выдвижении кандидата (кандидатов), списка кандидатов по одномандатным избирательным округам 


	Не позднее чем за один день до дня, начиная с которого комиссии могут уведомляться о выдвижении кандидатов, списков кандидатов
	Не позднее 04 июля 2018 года
	ч. 9 ст. 21, ч. 9 ст. 23 Областного закона
	ТИК

	27 
	Уведомление ТИК о выдвижении кандидатов. 
	Не ранее чем 

за 63 дня до дня голосования
	Не ранее 06 июля  2019 года
	ч.13 ст.21
Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения

	28 
	Представление в организующую выборы избирательную комиссию списка кандидатов по одномандатным избирательным округам для заверения
	Не ранее дня, начиная с которого комиссии могут уведомляться о выдвижении кандидатов.
	Не ранее 06 июля  2018 года
	ч. 6 ст. 23
Областного закона
	Избирательные объединения

	29 
	Выдача письменного подтверждения получения списка кандидатов по одномандатным избирательным округам и других представленных документов уполномоченному представителю избирательного объединения, представившему эти документы, с указанием даты и времени начала и окончания их приема


	Незамедлительно после приема документов
	
	ч. 10 ст. 23 Областного закона
	ТИК

	30 
	Принятие решения о заверении (отказе 
в заверении) списка кандидатов по одномандатным избирательным округам.
	В течение 3 дней 

со дня приема документов
	
	п.14.2 ст.35 Федерального закона
ч.12 ст.25
Областного закона
	ТИК

	31 
	Выдача уполномоченному представителю избирательного объединения постановления ТИК о заверении списка кандидатов по одномандатному избирательному округу с копией заверенного списка либо об отказе в его заверении.


	В течение одних суток с момента принятия соответствующего постановления
	
	п.14.3  ст.35 Федерального закона
	ТИК

	32 
	Выдача письменного извещения о необходимом для регистрации кандидата количестве подписей избирателей, а также о предельном количестве подписей избирателей представляемых для регистрации кандидата
	Одновременно с выдачей подтверждения получения документов, необходимых для уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч. 7 ст. 29
Областного закона
	ТИК

	33 
	Проведение проверок достоверности сведений, представленных кандидатами
	В течение 10 или 20 дней со дня поступления запроса ТИК 
	
	п. 6 ст. 33 Федерального закона

	Проверяющие органы во взаимодействии с контрольно-ревизионной службой при ТИК

	34 
	Сбор подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидатов
	Со дня, следующего за днем уведомления кандидатом комиссии о выдвижении кандидата, заверения списка кандидатов


	
	п.5  ст.37 Федерального закона,

ч.8 ст.29
Областного закона
	Кандидаты

	35 
	Письменное уведомление организующей выборы комиссии об изменении по решению уполномоченного на то органа избирательного объединения, с согласия кандидата, выдвинутого этим избирательным объединением по одномандатному избирательному округу, избирательного округа по которому кандидат был первоначально выдвинут


	До представления документов для регистрации кандидата
	
	ч. 8 ст. 23
Областного закона
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата (кандидатов) по одномандатным избирательным округам

	36 
	Представление (одновременное) всех документов, необходимых для регистрации кандидата, в ТИК
	Не позднее чем 

за 43 дня до дня голосования 

до 18 часов
	Не позднее

26 июля 2019 года

до 18.00 часов
	ч.12,13 ст.30 Областного закона
	Кандидаты

	37 
	Последний срок принятия решения о регистрации кандидата либо мотивированного решения об отказе в регистрации кандидата
	В течение 10 дней 

со дня приема необходимых для регистрации кандидата документов
	Не позднее

04 августа 2019 года
	ч.2 ст.33
Областного закона
	ТИК

	38 
	Извещение кандидата о выявленной неполноте сведений о кандидате, отсутствии каких-либо документов или несоблюдении требований закона 
к оформлению документов
	Незамедлительно после выявления 

и не позднее чем 

за 3 дня до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	 
	п.1.1 ст.38 Федерального закона
	ТИК

	39 
	Внесение уточнений и дополнений в документы (за исключением подписных листов с подписями избирателей и списка лиц, осуществлявших сбор подписей избирателей). Представление отсутствующих копий документов
	Не позднее чем

за 1 день до дня заседания комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата
	
	п.1.1 ст.38 Федерального закона
	Кандидаты

	40 
	Передача сведений представителям средств массовой информации о кандидатах, зарегистрированных по одномандатным избирательным округам, в объеме, подлежащем размещению в бюллетене 
	В течение 2 дней со дня их регистрации
	
	ч.5 ст.33
Областного закона
	ТИК

	СТАТУС КАНДИДАТОВ

	41 
	Представление в ТИК заверенных копий приказов (распоряжений) об освобождении на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностей зарегистрированных кандидатов (за исключением зарегистрированных кандидатов по избирательному округу, в котором число избирателей не превышает пять тысяч)
	Не позднее чем через 5 дней со дня регистрации
	
	п.2 ст.40 Федерального закона,

ч.2 ст.35
Областного закона
	Зарегистрированные кандидаты, находящихся на государственной или муниципальной службе либо работающие в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации

	42 
	Назначение до 5 доверенных лиц кандидата, избирательного объединения 
	
	
	ч. 3 ст. 37
Областного закона
	Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие кандидатов

	43 
	Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения 
	В течение 5 дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) 

о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами


	
	п.1 ст.43 Федерального закона,

ч.5 ст.37
Областного закона
	ТИК

	44 
	Реализация права избирательного объединения представить в ТИК решение об отзыве кандидата, выдвинутого им по одномандатному избирательному округу.
	Не позднее чем 

за 5 дней до дня голосования
	Не позднее
02 сентября
2019 года
	п.32 ст.38 Федерального закона
	Избирательное объединение, выдвинувшее кандидата

	45 
	Реализация права кандидата представить в ТИК письменное заявление о снятии своей кандидатуры
	Не позднее чем 

за 5 дней до дня голосования 

(при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня голосования)
	Не позднее 
02 сентября 2019 года, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее 06 сентября 2019 года
	п.30 ст.38 Федерального закона
	Кандидат

	ИНФОРМИРОВАНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И ПРЕДВЫБОРНАЯ АГИТАЦИЯ

	46 
	Оповещение избирателей о дне, времени 
и месте досрочного голосования
	Не позднее чем 
за 5 дней до дня начала досрочного голосования


	Не позднее

28 августа 2019 года
	ч.2 ст. 64

Федерального закона
	ТИК, УИК

	47 
	Представление в ТИК перечня муниципальных организаций телерадиовещания, а также   муниципальных периодических печатных изданий
	Не позднее чем на 

10-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов


	
	п.8 ст.47 Федерального закона
	Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) по Ростовской области

	48 
	Опубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания, и муниципальных периодических печатных изданий
	Не позднее чем на 15-й день после дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	п.7 ст.47 Федерального закона
	ТИК

	49 
	Публикация политической партией, выдвинувшей зарегистрированных кандидатов своей предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 
	Не позднее чем

за 10 дней до дня голосования
	Не позднее 

28 августа 2019 года
	п.10 ст.48 Федерального закона
	Избирательные объединения

	50 
	Начало агитационного периода для избирательного объединения


	Начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата (кандидатов)
	
	п. 1 ст. 49 Федерального закона


	Избирательные объединения

	51 
	Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округу
	Со дня представления в комиссию документов для выдвижения кандидата
	
	п. 1 ст. 49 Федерального закона


	Кандидат, выдвинутый избирательным объединением по одномандатному избирательному округу

	52 
	Начало агитационного периода для кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвижения
	Со дня представления кандидатом заявления о согласии баллотироваться
	
	п. 1 ст. 49 Федерального закона


	Кандидат, выдвинутый
в порядке самовыдвижения

	53 
	Проведение предвыборной агитации 
на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях 
и в сетевых изданиях.


	Начинается за 
28 дней до дня голосования и прекращается 
в 00.00 часов дня, предшествующего дню голосования
	С 10 августа 

2019 года 

до 00.00 часов 

07 сентября 

2019 года
	п.2 ст.49 Федерального закона
	Граждане, зарегистрированные кандидаты,

избирательные объединения

	54 
	Опубликование сведений о размере 
(в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов. Представление в ТИК указанных сведений, информации 
о дате и об источнике их опубликования, сведений о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации средства массовой информации, уведомления о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь 
для проведения предвыборной агитации, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом издании.
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования решения 

о назначении выборов
	
	п.6 ст.50 Федерального закона
	Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, редакции сетевых изданий

	55 
	Проведение жеребьевки по распределению бесплатной печатной площади в периодических печатных изданиях между зарегистрированными кандидатами, подавшими заявку на участие в жеребьевке
	Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов
	Не позднее
06 августа 2019 года
	ч. 7 ст. 41
Областного закона


	Редакции периодических печатных изданий



	56 
	Проведение жеребьевки в целях определения даты опубликования предвыборных агитационных материалов за плату
	Не позднее чем через два дня со дня завершения регистрации кандидатов
	Не позднее 
06 августа 2019 года
	ч. 12 ст. 41 Областного закона
	Редакции периодических печатных изданий с участием заинтересованных лиц на основании письменных заявок на участие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами

	57 
	Реализация права зарегистрированного кандидата, избирательного объединения после проведения жеребьевки отказаться от использования предоставленной им для проведения предвыборной агитации печатной площади, сообщив об этом в письменной форме соответствующей редакции периодического печатного издания
	Не позднее чем за 
3 дня до дня публикации
	
	ч. 13 ст. 41 Областного закона
	Зарегистрированный кандидат

	58 
	Запрет на опубликование (обнародование) результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов дополнительных выборов, иных исследований, связанных с дополнительными выборами, в том числе их размещение в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (включая сеть «Интернет»).
	В течение 5 дней 

до дня голосования, а также в день голосования
	С 03 по 08 сентября 
2019 года, включительно
	п.3 ст.46 Федерального закона
	Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародующие) эти результаты

	59 
	Представление в банк платежного документа об оплате стоимости печатной площади.
	Не позднее чем

за 2 дня до дня опубликования предвыборного агитационного материала


	
	ч.15 ст.41
Областного закона
	Зарегистрированный кандидат

	60 
	Представление копии платежного документа с отметкой банка в редакцию периодического печатного издания
	До предоставления печатной площади
	
	ч. 15 ст. 41 Областного закона
	Зарегистрированный кандидат

	61 
	Рассмотрение уведомлений организаторов митингов, демонстраций, шествий 
и пикетирований, носящих агитационный характер.
	
	
	В соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Областным законом от 27.09.2004 № 146-ЗС «О некоторых вопросах, связанных с проведением публичных мероприятий на территории Ростовской области»
	Органы местного самоуправления

	62 
	Рассмотрение заявок на выделение помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц.


	В течение

3-х дней со дня подачи заявки
	
	п.5 ст.53 Федерального закона
	Собственники, владельцы помещений

	63 
	Уведомление ТИК в письменной форме о факте предоставления помещения зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, об условиях, на которых оно было предоставлено, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам
	Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения
	
	п. 4 ст. 53 Федерального закона

ч. 3. ст. 42
Областного закона 
	Собственники, владельцы помещений

	64 
	Размещение в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации, содержащейся в уведомлении о факте предоставления зарегистрированному кандидату помещения для проведения встреч 
с избирателями.
	В течение 2-х суток с момента получения уведомления о факте предоставления помещения 
	
	п.4.1 ст. 53 Федерального закона
	ТИК

	65 
	Опубликование сведений о размере (в валюте Российской Федерации) и других условиях оплаты работ или услуг по изготовлению печатных агитационных материалов. Представление сведений в избирательную комиссию, организующую выборы
	Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	
	п. 11 ст. 54 Федерального закона
ч. 2 ст. 43
Областного закона
	Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов

	66 
	Представление в ТИК экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, электронных образов этих материалов в машиночитаемом виде, а также сведений об адресе юридического лица (об адресе места жительства физического лица), изготовившего и заказавшего эти материалы, и копии документа об оплате их изготовления за счет средств соответствующего избирательного фонда с отметкой филиала ПАО Сбербанк
	
	
	п. 3 ст. 54 Федерального закона
	Кандидаты, избирательные объединения

	67 
	Выделение и оборудование на территории каждого избирательного участка специальных мест (специального места) для размещения предвыборных печатных агитационных материалов и информационных материалов комиссий. Доведение перечня указанных мест до сведения кандидатов
	Не позднее чем

за 30 дней до дня голосования
	Не позднее

08 августа 2019 года
	п. 7 ст. 54 Федерального закона
	Органы местного самоуправления по предложению ТИК

	68 
	Представление в ТИК данных учета объема и стоимости предоставленных зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям, выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, эфирного времени, печатной площади
	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования
	Не позднее 
18 сентября 2019 года
	п. 8 ст. 50 Федерального закона
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий

	ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫБОРОВ

	69 
	Финансирование расходов, связанных с подготовкой и проведением дополнительных выборов, эксплуатацией и развитием средств автоматизации и обучением организаторов выборов и избирателей.
	Не позднее чем в десятидневный срок со дня официального опубликования решения о назначении выборов
	
	п.1 ст.57 Федерального закона
	Представительный орган муниципального образования

	70 
	Откомандирование по запросу соответствующих избирательных комиссий специалистов для включения в состав контрольно-ревизионных служб, созданных при ТИК
	Не позднее чем через один месяц со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов
	
	п. 2 ст. 60 Федерального закона
	Государственные и иные органы, организации и учреждений, включая ПАО Сбербанк, территориальное учреждение Центрального банка Российской Федерации в Ростовской области

	71 
	Выдача кандидату письменного разрешения для открытия специального избирательного счета для формирования избирательного фонда.
	В течение 3 дней после получения уведомления о выдвижении кандидата
	
	ч.4 ст.52
Областного закона
	ТИК

	72 
	Открытие в филиале ПАО Сбербанк специального избирательного счета для формирования избирательного фонда кандидата
	До представления в соответствующую комиссию документов для регистрации кандидата
	
	п. 11 ст. 58 Федерального закона,

ч. 1, 2 ст. 45 Областного закона
	Кандидаты

	73 
	Представление в ТИК сведений о поступлении средств на специальные избирательные счета и расходовании этих средств
	Не реже одного раза в неделю, а за 10 и менее дней до дня голосования – один раз в три операционных дня

Ежедневно по рабочим дням за весь предыдущий операционный день – при использовании автоматизированной системы дистанционного банковского обслуживания
	
	п. 4.1 
Инструкции о порядке и формах учета и отчетности кандидатов, избирательных объединений, выдвинувших муниципальные списки кандидатов, о поступлении средств в избирательные фонды и расходовании этих средств при проведении выборов депутатов представительных органов муниципальных образований в Ростовской области, утвержденной постановлением
ИК РО от 08.02.2018 №23-6

	ПАО Сбербанк

	74 
	Представление первого финансового отчета в ТИК.
	Одновременно с представлением документов, необходимых для регистрации кандидатов
	
	ч.4 ст.53
Областного закона
	Кандидаты

	75 
	Представление итогового финансового отчета в ТИК и прилагаемых к нему документов.
	Не позднее
чем через 30 дней со дня официального опубликования общих данных о результатах выборов
	
	ч.4 ст.53
Областного закона
	Кандидаты

	76 
	Передача копий финансовых отчетов в средства массовой информации для опубликования, а также их размещение в сети интернет
	Не позднее чем через 5 дней со дня их получения
	
	п. 91 ст. 59 Федерального закона
	ТИК

	77 
	Представление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление средств в избирательные фонды и их расходование

(по представлению ТИК).
	В трехдневный срок, а за 3 дня до дня голосования – немедленно
	В трехдневный срок,

а с 04 сентября 

2019 года – немедленно
	п.7.ст. 59 Федерального закона
	ПАО Сбербанк

	78 
	Перечисление по письменному указанию ТИК в доход соответствующего бюджета средств, оставшихся на специальных избирательных счетах.
	По истечении 

60 дней со дня голосования
	08 ноября 2019 года
	п.11 ст.59 Федерального закона


	ПАО Сбербанк

	79 
	Представление отчетов о поступлении средств, выделенных из бюджета на подготовку и проведение выборов,

и расходовании этих средств:

	80 
	в территориальные избирательные комиссии


	Не позднее чем через 10 дней со дня голосования


	Не позднее 
18 сентября 2019 года
	ч. 8 ст. 44
Областного закона
	УИК


	81 
	в представительный орган муниципального образования
	Не позднее чем через 45 дней со дня голосования
	Не позднее

23 октября 2019 года
	ч. 8 ст. 44 
Областного закона
	ТИК

	ГОЛОСОВАНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫБОРОВ

	82 
	Утверждение порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетеней
	Не позднее чем 

за 25 дней до дня голосования
	Не позднее 

13 августа 2019 года


	ч.11 ст.56
Областного закона
	ИК РО

	83 
	Утверждение формы избирательного бюллетеня 
	Не позднее чем 

за 25 дней до дня голосования
	Не позднее 

13 августа 2019 года
	ч.11 ст.56
Областного закона
	ИК РО

	84 
	Утверждение текста и числа избирательных бюллетеней по одномандатному избирательному округу
	Не позднее чем 

за 20 дней до дня голосования
	Не позднее 

18 августа 2019 года

	ч.11 ст.56
Областного закона
	ТИК

	85 
	Изготовление избирательных бюллетеней
	Не позднее чем 

за 12 дней до дня голосования
	Не позднее 
26 августа 2019 года
	ч. 23 ст.56
Областного закона
	Полиграфическая организация по решению ТИК

	86 
	Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам ТИК, об уничтожении лишних бюллетеней (при их выявлении)


	Не позднее

чем за два дня до дня получения избирательных бюллетеней от полиграфической организации, уничтожения
	
	п.11. ст.63 Федерального закона


	ТИК

	87 
	Передача избирательных бюллетеней в УИК
	Не позднее чем 

за 1 день до дня голосования 

(в том числе досрочного голосования)
	Не позднее 
06 сентября
2019 года
	п.13 ст.63 Федерального закона
	ТИК

	88 
	Определение количества переносных ящиков для голосования вне помещения для голосования, используемых каждой УИК
	
	Не позднее 
07 сентября 2019 года
	ч. 8 ст. 59 

Областного закона
	ТИК

	89 
	Подача в УИК заявлений (устных обращений) о предоставлении возможности проголосовать вне помещения для голосования с указанием причины, по которой избиратель не может прибыть в помещение для голосования
	В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования
	С 29 августа 2019 года до 14 часов
08 сентября 2019 года
	ч. 5 ст. 59 

Областного закона
	Избиратели

	90 
	Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом
	Не позднее чем 

за 10 дней до дня голосования, а при проведении досрочного и повторного голосования – не позднее чем за пять дней до дня голосования
	Не позднее 22 августа 2019 года
	ч. 2 ст. 57 

Областного закона
	ТИК, УИК

	91 
	Досрочное голосование

	91.1
	в помещении ТИК


	За 10-4 дня до дня голосования
	С 28 августа
по 03 сентября
2019 года
	ч.2 ст.58
Областного закона
	ТИК

	91.2
	в помещении УИК
	Не ранее чем

за 3 дня

до дня голосования
	С 04 по 07 сентября 2019 года
	ч.2 ст.58
Областного закона 
	УИК

	92 
	Определение графика работы ТИК и УИК для проведения досрочного голосования. Размещением графика на сайте ТИК в сети «Интернет», а также опубликование в средствах массовой информации
	
	
	п.4 ст.65 Федерального закона
ч. 3 ст. 58

Областного закона
	ТИК

	93 
	Составление списка досрочно проголосовавших избирателей по каждому избирательному участку
	После завершения досрочного голосования в ТИК
	03 сентября 
2019 года
	ч.4 ст.58
Областного закона
	ТИК

	94 
	Передача в УИК соответствующего списка досрочно проголосовавших избирателей 
с приобщенными к ним заявлениями избирателей о досрочном голосовании 
и конвертами с бюллетенями досрочно проголосовавших избирателей
	Не позднее 

чем в день, предшествующий дню начала досрочного голосования 

в УИК
	Не позднее
03 сентября
2019 года
	п.10 ст.65 Федерального закона
ч. 9 ст. 58

Областного закона
	ТИК

	95 
	Передача в соответствующую ТИК списка назначенных в УИК наблюдателей 
	Не позднее чем
за 3 дня до дня голосования (досрочного голосования)
	Не позднее
31 августа 2019 года – для присутствия в УИК при проведении досрочного голосования

Не позднее
04 сентября 2019 года – для присутствия в УИК в день голосования
	ч. 13 ст. 19 

Областного закона
	Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, субъект общественного контроля

	96 
	Проведение голосования
	Голосование на дополнительных выборах проводится с 08:00 до 20:00 часов
	08 сентября 

2019 года

с 08:00 до 20:00 часов
	ч.1 ст.57
Областного закона
	УИК

	97 
	Подсчет голосов избирателей на избирательном участке и составление протоколов об итогах голосования
	Сразу после окончания времени голосования и без перерыва до установления итогов голосования
	
	ч.2 ст.61
Областного закона
	УИК

	98 
	Подписание протокола УИК об итогах голосования
	На итоговом заседании после рассмотрения поступивших в УИК жалоб (заявлений) о нарушениях при голосовании и подсчете голосов избирателей
	
	ч.26 ст.61
Областного закона
	Члены УИК с правом решающего голоса

	99 
	Выдача заверенной копии протокола УИК об итогах голосования по требованию члена УИК, наблюдателя, иных лиц, указанных в п. 3 ст. 30 Федерального закона.


	Немедленно после подписания протокола
	
	ч.29 ст.61
Областного закона
	УИК при обращении соответствующих лиц

	100 
	Направление первого экземпляра протокола об итогах голосования в ТИК.
	Незамедлительно после подписания протокола всеми присутствующими членами УИК с правом решающего голоса и выдачи его заверенных копий лицам, имеющим право на их получение, либо заверения этих копий
	
	ч.30 ст.61
Областного закона
	УИК

	101 
	Определение результатов выборов.
	Не позднее чем через 2 дня после дня голосования
	Не позднее
11 сентября
2019 года
	ч.3 ст.62
Областного закона
	ТИК

	102 
	Извещение зарегистрированных кандидатов, избранных депутатами, 
о результатах дополнительных выборов.
	После определения результатов выборов
	
	ч.1 ст.65
Областного закона
	ТИК

	103 
	Представление в ТИК копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата.
	В пятидневный срок после определения результатов выборов и извещения зарегистрированного кандидата об избрании депутатом 
	
	ч.1 ст.65
Областного закона
	Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом 

	104 
	Регистрация избранного депутата и выдача ему удостоверения об избрании депутатом. 
	После официального опубликования постановления о результатах выборов и выполнения зарегистрированным кандидатом требования, предусмотренного 
ч. 1 ст.65 Областного закона


	
	ч.9 ст.65
Областного закона
	ТИК

	105 \
	Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информации.
	В течение 1 суток после определения результатов выборов


	
	ч.2 ст.69
Областного закона
	ТИК

	106 
	Принятие постановления о результатах выборов с указанием сведений об избранных кандидатах.
	В течение 7 дней после дня голосования


	Не позднее 

15 сентября 

2019 года
	ч.3 ст.69
Областного закона
	ТИК

	107 
	Опубликование постановления о результатах выборов. 
	В течение 5 дней со дня его принятия
	
	ч.3 ст.69
Областного закона
	ТИК

	108 
	Официальное опубликование результатов выборов и данных о числе голосов избирателей, полученных каждым из кандидатов. 
	В течение 3-х недель со дня голосования
	Не позднее

28 сентября 

2019 года
	ч.4 ст.69
Областного закона
	ТИК

	109 
	Официальное опубликование (обнародование) полных данных 
о результатах выборов в объеме данных, которые содержатся в протоколе ТИК, 
и данных, которые содержатся 
в протоколах об итогах голосования непосредственно УИК и на основании которых определялись результаты выборов.
	В течение 

2-х месяцев со дня голосования
	Не позднее 
08 ноября 2019 года
	ч.5 ст.69
Областного закона
	ТИК

	Хранение избирательных и иных документов (материалов)

	110 
	Хранение документов, связанных 
с подготовкой и проведением дополнительных выборов, их передача 
в ТИК или в архив, уничтожение указанных документов
	В порядке, установленном законодательством РФ и постановлением
ИК РО
	
	
	ТИК, УИК

	111 
	Хранение документации избирательных комиссий
	6 месяцев после даты проведения голосования
	До 08 марта
2020 года
	ч.3 ст.71
Областного закона
	ТИК

	112 
	Хранение избирательных бюллетеней, списков избирателей и подписных листов с подписями избирателей
	1 год со дня завершения опубликования итогов голосования и результатов выборов
	
	ч.3 ст.71
Областного закона
	ТИК

	113 
	Хранение протоколов об итогах голосования, о результатах дополнительных выборов и сводных таблиц ТИК
	1 год со дня официального опубликования решения о назначении даты новых выборов
	
	ч.3 ст.71
Областного закона
	ТИК

	114 
	Хранение видео- и аудиозаписи выпущенных в эфир теле- и радиопрограмм, содержащих предвыборную агитацию
	Не менее
12 месяцев со дня выхода программ
в эфир
	До 08 сентября
2020 года
	ч.19 ст.40
Областного закона
	Организации телерадиовещания

	115 
	Хранение учетных документов о предоставлении зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям бесплатного и платного эфирного времени и печатной площади, предоставление услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях для проведения предвыборной агитации
	Не менее 3 лет после дня голосования
	До 08 сентября
2022 года
	п.9 ст.50 Федерального закона
	Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий


